1

在工程的实施阶段，业主的主要权利不包括（ ）

A. 必要时，有权指定分包商，进行某专业分部或分项工程的实施

B. 有权增减或取消合同内的工作项目，改变工程量及质量标准

C. 对于已建成的区段或部分工程，有权选择提前投入使用

D. 资金紧张时，可暂缓支付工程进度款

标准答案 : D

2

在索赔管理中，合同范围以外的“新增工程”应称为（ ）

A. 附加工程

B. 额外工程

C. 非合同工程

D. 变更工程

标准答案 : B

3

下列合同中，承包商承担全部风险的总价合同类型是（ ）

A. 固定总价合同

B. 调价总价合同

C. 固定工程量总价合同

D. 附费率表总价合同

标准答案 : A

试题解析 : 判断题（共10小题，每题2分，共20分）

4

优良工作质量是文化层中的物质层（ ）

标准答案 : 正确

5

pdca循环中的A代表计划（ ）

标准答案 : 错误

6

工作指令是一种横向沟通。（ ）

标准答案 : 错误

7

平安险范围最广泛（ ）

标准答案 : 错误

8

价值=功能\*成本（ ）

标准答案 : 错误

9

材料费是间接费用。（ ）

标准答案 : 错误

10

资格预审的公司通常以8-12人为宜。（ ）

标准答案 : 错误

11

国际工程的特点有跨国的经济活动、严格合同管理、风险与利润分离。（ ）

标准答案 : 错误

12

工程总成本中的直接费有人工费、材料费、税金。（ ）

标准答案 : 错误

13

发生工期索赔的原因有业主违约、工程变更、不可预见事件。（ ）

标准答案 : 正确

试题解析 : 简答题（共4小题，每题5分，共20分）

14

简述国际工程的特点。

标准答案 : （1）具有合同主体的多国性（2）货币和支付方式的多样性（3）国际政治、经济影响因素的权重明显增大（4）规范标准庞杂，差异较大

15

简述工程索赔的主要依据

标准答案 : （1）招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等。（2）双方往来的信件及各种会议，会谈纪要。（3）施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件及工程照片。（4）气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。（5）国家有关法律法令政策性文件。

16

分析影响报价决策的因素有哪些？

标准答案 : （1）期望利润（2）风险的承受能力（3）竞争对手的估计－优劣势分析（4）报价计算的准确度

17

从承包商的角度简要说明合同谈判的准备工作

标准答案 : （1）组建谈判小组（2）事先了解谈判对手（3）确定基本谈判方针（4）认真准备提交的文件（5）代理人的协调（6）谈判的心理准备

试题解析 : 论述题（共1小题，每题20分，共20分）

18

国际工程招投标中，资格预审评审的打分因素有哪些?

标准答案 : (1)机构和管理：①公司管理机构情况；②经营方式；⑧以往履约的情况；④目前和过去涉及诉讼案件的情况； (2)财务状况：①平均年营业额或合同额；②财务投标能力；③流动资金；④信贷能力；⑤流动资产与负债比值： (3)技术能力：①现场主要管理人员的经验与胜任程度；②现场专业技术人员的经验与胜任程度：⑧施工机械的适用来源与已使用的年限：④工程分包情况； (4)施工经验：①类似工程的施工经验；②类似现场条件下的施工经验；⑧完成类似工程中特殊工作的能力；④过去完成类似工程的合同额。

19

承担工程项目施工及设备采购、安装的公司为（ ）

A. 业主

B. 开发商

C. 承包商

D. 监理

标准答案 : C

20

计划管理的过程可以概括为P、D、C、A四个环节，简称PDCA循环。其中：P代表计划的编制，A代表（ ）

A. 计划的研究

B. 采取措施

C. 采取循环

D. 计划的分享

标准答案 : B

21

一般招标文件中不构成合同文件的是（ ）

A. 投标邀请书和投标人须知

B. 工程量表

C. 图纸

D. C4、履约保函一般为工程合同

标准答案 : A

22

履约保函一般为工程合同总价的（ ）

A. 5%~10%

B. 8%~15%

C. 10%~20%

D. 15%~20%

标准答案 : C

23

承包工程中施工机械的保险费率一般按照设备价值的（ ）

A. 0.4%左右计算

B. 0.5%左右计算

C. 0.6%左右计算

D. 0.8%左右计算

标准答案 : A

24

按国际GB/T19001-2000规定，可将工程项目施工过程依次划分为（ ）

A. 工程项目—分部工程-单位工程-分项工程

B. 工程项目—单位工程-分项工程-分部工程

C. 工程项目—单位工程- 分部工程-分项工程

D. 工程项目—分项工程-分部工程-单位工程

标准答案 : C

25

下列不属于海上运输保险的险别为（ ）

A. 平安险

B. 水渍险

C. 一切险

D. 人身意外险

标准答案 : D

26

在进行国际物资采购时，FOB方式是指（ ）

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 船边交货

D. 边境交货

标准答案 : A

27

通常建设工程的保留金为合同额的（ ）

A. 5%

B. 8%

C. 10%

D. 15%

标准答案 : A

28

卢斯莫尔把工程项目中的危机管理过程划分为七个步骤，分别为侦查、诊断、决策、反馈、恢复、学习及（ ）

A. 辨识

B. 分析

C. 应对

D. 实施

标准答案 : D

29

一些重型设备和专用起吊设备的使用年限可长达（ ）

A. 12年

B. 15年

C. 18年

D. 20年

标准答案 : B

30

合同管理的一种组织结构——矩阵式，又称为（ ）

A. 合同管理员制

B. 直线式

C. 专业划分制

D. 职能式

标准答案 : C

31

从合同责任上讲，对于不可预见的外界条件，不论是招标文件中描述失实，或是招标文件中根本未曾提到的（ ）

A. 是承包商的责任，因而不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

B. 不是承包商的责任，也不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

C. 不是承包商的责任，因而应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

D. 是承包商的责任，但应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

标准答案 : C

32

赢得值分析时，项目的CPI小于1表示 （ ）

A. 成本超支，绩效不能令人满意

B. 成本节约，绩效令人满意

C. 进度拖延，绩效不能令人满意

D. 进度提前，绩效令人满意

标准答案 : A

33

赢得值分析中完成工作实际成本的简写为（ ）

A. BCWP

B. ACWP

C. BCWS

D. ETC

标准答案 : B

34

下列关于关键线路法的说法错误的是（ ）

A. 关键线路上任何工作的延误，都将会导致整个工程的拖延

B. 关键线路法直观地表示出每道工序间的逻辑关系，并可通过计算工序的时间参数确定工序的自由浮动时间

C. 关键线路法可以利用先进的IT技术实现网络图的设计、计算、调整和优化

D. 每个项目的关键线路只有一条

标准答案 : D

35

下列不属于常用的组织形式的是（ ）

A. 工作队式项目组织

B. 矩阵式项目组织

C. 三角管理模式

D. 部门控制式项目组织

标准答案 : C

1

FIDIC木工程施工合同条件规定，工程图纸的保管者是（ ）

A. 业主

B. 设计单位

C. 施工单位

D. 工程师

标准答案 : D

2

一般来说，一个工程允许分包的原因是（ ）

A. 工程比较复杂，涉及专业多，工作量大

B. 工程造价高

C. 工程占地面积大

D. 工程量多

标准答案 : A

试题解析 : 判断题（共5小题，每题5分，共25分）

3

国际工程咨询招标的招标方式通常有指定招标、国际竞争性招标或公开招标和有限竞争性招标或邀请招标。

标准答案 : 正确

4

目前我国国际工程事业存在的主要问题包括承包公司数量少、管理人才缺乏。

标准答案 : 错误

5

风险管理方法中，风险自留对策包括非计划性风险自留和计划性风险自留

标准答案 : 正确

6

资格预审中是要从多方面判断投标者的资格能力，其考察的主要方面有财务状况、施工经验、投标报价。

标准答案 : 错误

7

招标文件中工程量清单一般包括前言、工程细目表、计日工表和汇总表

标准答案 : 正确

试题解析 : 简答题（共2小题，每题15分，共30分）

8

简述国际工程咨询公司管理的特点。

标准答案 : （1）增强公司的整体性和适应性；（2）重视激励公司员工的工作积极性；（3）不断提高公司技术水平和管理水平。

9

简述单价合同的主要优点。

标准答案 : （1）可减少招标准备工作，缩短招标准备时间；（2）能鼓励承包商通过提高工效等手段节约成本；（3）业主只按工程量表项目支付费用，可减少意外开支；（4）结算时程序简单，只需对少量遗漏单项在执行合同过程中再报价；（5）对于一些不易计算工程量的项目，采用单价合同会有一些困难。

试题解析 : 论述题（共1小题，每题20分，共20分）

10

试述国际工程报价决策中应注意的问题。

标准答案 : （1）作为决策的主要资料依据应当是本公司算标人员的计算书和分析指标;（2）各公司算标人员获得的基础价格资料是相近的，因此从理论上分析，各投标人报价同标底价格都应当相差不远;（3）报价决策也应考虑招标项目的特点，一般对于下列情况报价可高一些：施工条件差、工程量小的工程；专业水平要求高的技术密集型工程，而本公司在这方面有专长、声望高；支付条件不理想的工程等。如果与上述情况相反且投标对手众多的工程，报价应低一些。

11

在国际竞争性招标程序中，准备短名单之后应该进行的工作是（ ）

A. 发邀请函

B. 估算咨询费用

C. 评价建议书

D. 制定评选方法和标准

标准答案 : B

12

业主对投标人资格信息进行评审，其实现主要是通过（ ）

A. 财务预审

B. 经验预审

C. 资格预审

D. 技术预审

标准答案 : C

13

以下不属于国际工程项目特点的是（ ）

A. 风险很大

B. 以合同管理为核心

C. 跨国的经济活动

D. 动态性

标准答案 : D

1

目前，我国国际工程承包的目标市场主要集中在（ ）

A. 欧美发达国家

B. 亚非拉等发展中国家

C. 东南亚发展中国家

D. 中东国家

标准答案 : B

2

下列不属于项目主要利益相关者的是（ ）

A. 业主

B. 承包商

C. 广告商

D. 供应商

标准答案 : C

3

可调总价合同不会使承包商承担的风险是（ ）

A. 通货膨胀

B. 政策调整

C. 气候条件

D. 地质条件

标准答案 : A

4

以下项目管理模式中，风险管理成本最低的是（ ）

A. 设计一建造模式

B. 设计一招标一建造模式

C. 设计一采购一施工模式

D. 设计一建造一运营模式

标准答案 : B

5

FIDIC合同条件规定的指定分包商是指（ ）

A. 由业主选定，与总承包商签订合同的承包商

B. 由总包商选定，与业主签订合同的承包商

C. 由工程师选定，与业主签订合同的承包商

D. 由业主选定，与工程师签订合同的承包商

标准答案 : A

试题解析 : 判断题(共5小题，每题5分，共25分）

6

国际货币市场按照借贷方式不同，可分为银行短期信贷市场,贴现市场和短期票据市场。

标准答案 : 正确

7

国际工程承包通常只涉及施工阶段的承包，不包括设计、采购等其他阶段。

标准答案 : 错误

8

国际工程承包项目的合同通常使用项目所在国的法律进行解释和执行。

标准答案 : 错误

9

在BOT项目中，完工担保一般包括以下三方面内容： 完工担保的责任 、 保证项目公司履行义务的措施 、项目公司履行完工担保的方式。

标准答案 : 正确

10

国际工程承包中，承包商通常需要为项目购买保险，但业主无需承担任何保险责任。

标准答案 : 错误

试题解析 : 简答题（共2小题，每题15分，共30分）

11

简述设备材料采购分标时考虑的主要因素。

标准答案 : （1）招标项目的规模；（2）设备材料性质和质量要求；（3）工程进度与供货时间；（4）供货地点；（5）市场供应情况；（6）贷款来源。

12

简述FIDIC编制的各类合同条件的特点。

标准答案 : （1）国际性、通用性和权威性；（2）公正合理、职责分明；（3）程序严谨，易于操作；（4）通用合同条件和专用合同条件的有机结合。

试题解析 : 论述题（共1小题，每题20分，共20分）

13

试述采用BOT项目的必要性。

标准答案 : （1）转移政府债务，弥补资金缺口。采用BOT方式，项目多由外国私营部门投资，减少了业主政府借债和还本付息的责任，项目融资的所有责任都转移到项目公司的身上，因此东道国政府可以避免因某一项基础设施的建设而背上财政负担。（2）改进项目的管理水平，提高项目的效率。它能使项目的主办者和运营者以更好的服务和更低的价格使最终消费者受益，还可以弥补东道国公营机构承担基础设施经营能力的不足。（3）改善外商的投资结构。BOT方式可以增加东道国整体经济发展的投入，尤其是对传统上由政府部门垄断的基础设施领域的投入，改善外商的投资结构。（4）其他方面的社会效益。只要出于上述优点中的一个或几个，考虑有必要采用BOT方式建设基础设施，就构成了某项目采用BOT方式的必要性。

1

业主的招标文件是一种要约，而投标人的投标书为（ ）

A. 承诺

B. 要约

C. 再要约

D. 再承诺

标准答案 : C

2

按照FIDIC合同条件规定，不属于合同文件组成部分的是（ ）

A. 合同专用条件

B. 投标书

C. 公司能力声明文件

D. 合同协议书

标准答案 : C

3

对国际工程项目范围的理解主要有两个方面，包括（ ）

A. 业主的项目范围和承包商的项目范围

B. 业主的项目范围和分包商的项目范围

C. 承包商的项目范围和分包商的项目范围

D. 分包商的项目范围和供应商的项目范围

标准答案 : A

4

出现索赔事件时，承包商将其索赔意向通知工程师，并送业主一份副本，这些行为应在引起索赔事件第一次发生之后的（ ）

A. 7天内

B. 14天内

C. 28天内

D. 56天内

标准答案 : C

5

在国际工程项目中，承包商向业主汇报施工进展情况，其时间一般是按（ ）

A. 周

B. 月

C. 季

D. 半年

标准答案 : B

试题解析 : 判断题

6

国际工程招标时，招标文件的内容第一卷为商务条款，第一卷中包括的内容有投标人须知、合同通用条件、合同专用条件、投标邀请书和招标资料表。

标准答案 : 正确

7

FIDIC“雇主与咨询工程师标准服务协议书”中规定，咨询工程师的服务分为正常的服务、附加的服务和额外的服务。

标准答案 : 正确

8

国际工程设备材料采购评标采用评标价比较法时，按照标的物性质和特点的不同，又可分为最低报价法、综合评标法和寿命期费用评标价法 。

标准答案 : 正确

9

国际工程承包项目的风险管理通常只包括财务风险和市场风险。

标准答案 : 错误

10

国际工程承包项目中，承包商无需与项目所在国的当地企业合作。

标准答案 : 错误

试题解析 : 简答题

11

承包商合同管理中，合同实施的保证体系包括哪些方面内容?

标准答案 : 合同实施的保证体系包括：(1)合同组人员的职责：在对合同进行详细分析的基础上，将合同责任落实到责任人和具体工作上；(2)建立合同管理的工作程序；(3)建立严格的质量检查验收制度；(4)建立报告和行文制度；(5)建立合同文档管理系统。

12

根据新版FIDIC“施工合同条件”规定，承包商可要求延长竣工时间的原因有哪些?

标准答案 : (1)工程变更或某项工程数量显著变化；(2)根据本合同条件的某条款，有权获得延长工期的原因：(3)异常不利的气候条件；(4)由于传染病或政府行为导致无法预见的人员或货物的短缺；(5)由于雇主、雇主人员或现场中雇主的其它商造成的任何拖延、干扰或阻碍。

试题解析 : 论述题

13

国际工程招投标中，资格预审评审的打分因素有哪些?

标准答案 : 资格预审评审的打分因素有：(1)机构和管理：①公司管理机构情况；②经营方式；⑧以往履约的情况；④目前和过去涉及诉讼案件的情况；(2)财务状况：①平均年营业额或合同额；②财务投标能力；③流动资金；④信贷能力；⑤流动资产与负债比值：(3)技术能力：①现场主要管理人员的经验与胜任程度；②现场专业技术人员的经验与胜任程度：⑧施工机械的适用来源与已使用的年限：④工程分包情况；(4)施工经验：①类似工程的施工经验；②类似现场条件下的施工经验；⑧完成类似工程中特殊工作的能力；④过去完成类似工程的合同额。

1

除非合同中另有规定，工程计量应测量（ ）

A. 实际消耗值

B. 净值

C. 合同值

D. 考虑误差在内的消耗值

标准答案 : B

2

国际工程项目的三大控制目标包括（ ）

A. 进度、质量和成本

B. 进度、成本和安全

C. 质量、成本和安全

D. 进度、质量和安全

标准答案 : A

3

承包商的施工期是从发布开工令之日起，止于工程师签定（ ）

A. 工程移交证书

B. 工程移交证书指明的竣工

C. 缺陷责任证书

D. 最终支付证书

标准答案 : B

4

国际工程项目费用构成中，直接人工费包括（ ）

A. 国内派出工人和管理人员工资

B. 国内派出工人和后勤人员工资

C. 管理人员和当地雇佣工人工资

D. 国内派出人员和当地雇佣工人工资

标准答案 : D

5

按照施工合同条件规定，以下属于承包商工作的是（ ）

A. 办理施TI临时用地批件

B. 组织设计图纸会审

C. 向业主代表提供在施工现场生活的房屋及设施

D. 提供施工现场的工程地质资料

标准答案 : C

试题解析 : 判断题

6

国际工程咨询公司在项目准备阶段的咨询服务工作有准备编制投标报价文件、进行工程设计。

标准答案 : 错误

7

组成报价的直接费用有机械购置费、人工费、现场管理费。

标准答案 : 错误

8

在国际上业主方工程建设物资采购的常用模式有业主方自行采购、承包商采购、与承包商约定的制定承包商。

标准答案 : 错误

9

国际工程设备材料招标中，评标完成后，评标委员会应准备评标报告，其内容包括：评标情况介绍、 评标意见及作为分析依据的各种计算明细表等资料。

标准答案 : 正确

10

国际工程承包项目中的汇率风险通常由承包商完全承担。

标准答案 : 错误

试题解析 : 简答题

11

单价合同的优点是什么

标准答案 : (1)可减少招标准备工作，缩短招标准备时间；(2)能鼓励承包商通过提高工效等手段节约成本；(3)业主只按工程量表项目支付费用，可减少意外开支；(4)结算时程序简单，只需对少量遗漏单项在执行合同过程中再报价；(5)对于一些不易计算工程量的项目，采用单价合同会有一些困难。

12

在进行费用索赔时，材料费的索赔应如何计算?

标准答案 : 1)材料费用索赔包括两方面’：实际材料用量超过计划用量部分的费用(或额外材料的费用)和材料价格上涨的费用：(2)材料费索赔计算中，要考虑材料运输费、仓储费及合理破损比率的费用；(3)额外材料使用费=(实际用量一计划用量)×材料单价；(4)增加的材料运杂费、材料采购保管费用按实际发生的费用与报价费用的差值计算；

试题解析 : 论述题

13

论述在国际工程承包合同管理中，工程变更的方式和程序。

标准答案 : (1)工程变更的方式：工程的任何变更都必须获得工程师的批准，工程师有权要求承包商进行其认为是适当的任何变更工作，承包商必须执行工程师为此发出的书面变更指示。(2)工程变更程序1)提出工程变更：咨询工程师、业主和承包商均可提出工程变更要求。2)审查和批准工程变更：对工程的任何变更，咨询工程师必须与业主进行充分的协商，最后由工程师发出书面变更指示。3)编制工程变更文件，发布工程变更指示。4)承包商向工程师发出对变更工作索取额外支付的意向通知。5)变更工作的估价。6)变更工作的费用支付。

1

在进行工程投标时，为保证投标后不中途退标，并在中标后与业主签订工程承包合同，投标者须递交（ ）

A. 投标保函

B. 履约保函

C. 预付款保函

D. 维修保函

标准答案 : A

2

下面不属于可索赔费用中间接费构成的是（ ）

A. 工地管理费

B. 利润

C. 利息

D. 人工费

标准答案 : D

3

根据FIDIC施工合同条件，业主向承包商支付每一笔进度款时，会扣留一笔费用作为保留金，其比例是（ ）

A. 5％

B. 8％

C. 10％

D. 3％

标准答案 : C

4

在国际工程货物采购中，承包商越来越重视供应商的（ ）

A. 技术能力

B. 生产能力

C. 物流能力

D. 履约能力

标准答案 : D

5

承包商的项目管理就是（ ）

A. 质量管理

B. 合同管理

C. 沟通管理

D. 风险管理

标准答案 : B

试题解析 : 判断题

6

国际工程承包项目中的争端解决通常只能通过国际仲裁机构进行。

标准答案 : 错误

7

国际工程承包项目的质量标准和环保要求通常与项目所在国的规定保持一致。

标准答案 : 错误

8

国际工程承包项目的进度管理通常只关注施工阶段的时间节点。

标准答案 : 错误

9

国际工程承包项目的成功完全取决于承包商的技术实力和管理水平

标准答案 : 错误

10

保险种类繁多，按保险保障的标的性质可分为人身保险、财产保险、责任保险 、信用保险和保证保险。

标准答案 : 正确

试题解析 : 简答题

11

风险管理方法中，风险利用操作的步骤是什么?

标准答案 : 风险利用操作的步骤是：(1)分析风险利用的可能性和价值；(2)计算风险利用的费用；(3)客观评估自身的风险承受能力；(4)制定对策和具体实施方案；(5)因势利导获得合法权益。

12

简述工程变更的程序。

标准答案 : 1）提出工程变更；（2）审查和批准工程变更；（3）编制工程变更文件，发布工程变更指示；（4）承包商向工程师发出对变更工作索取额外支付的意向通知；（5）变更工作的估价；（6）变更工作的费用支付。

试题解析 : 论述题

13

深入理解“走出去”对提高我国综合国力的重要意义

标准答案 : （1）国际工程承包在“走出去”中的重要地位。（2）国际工程承包可以带动国产设备、材料的出口，带动国内多个行业的发展．同时可以带动“中国标准”的走出去。（3）为国家和公司增加外汇收入、参与国际工程承包的人员也可直接受益。（4）在实践中培养国际工程管理人才。（5）增强同各国政府和人民的友谊

1

FIDIC的中文全称是

A.

英国合同审定联合会

B.

国际咨询工程师联合会

C.

美国建筑师学会

D.

英国土木工程师学会

标准答案 : B

2

工期不超过1年，简单且不可预见因素少的项目，可采用的工程款支付合同是

A.

可调价总价合同

B.

固定总价合同

C.

纯单价合同

D.

成本加奖金合同

标准答案 : B

3

下列业务属于国际工程承包市场的是

A.

投标工作

B.

设计文件编制

C.

可行性研究

D.

监理工作

标准答案 : A

4

保险按经营实施的方式划分，主要包括

A.

原保险

B.

再保险

C.

共同保险

D.

强制保险

E.

自愿保险

标准答案 : DE

5

已报送的资格预审文件在报送截止时间之后还可作简单修正。

标准答案 : 错误

6

未中标的投标人的投标保证金在最迟不超过投标有效期满后的30天退还。

标准答案 : 正确

7

当投标人数不超过5家，没有竞争性，业主可以拒绝全部投标。

标准答案 : 错误

8

承包商应在收到中标函后21天内向雇主提交履约担保。

标准答案 : 错误

9

建设业主以合约方式将待建项目委托给承包方承建的活动称为

A.

工程承发包

B.

工程发包

C.

工程承包

D.

工程代建

标准答案 : B

10

直接与承包商签订合同，分担一部分施工任务的承包公司称为

A.

分包商

B.

供应商

C.

劳务供应商

D.

承包商

标准答案 : A

11

工程师应在不少于14天前向承包商发出开工日期的通知。

标准答案 : 正确

12

相对于仲裁而言，诉讼程序的效率更高，费用较低。

标准答案 : 错误

13

从价税的征收基数为进口商品的价格。

标准答案 : 正确

14

在国际贸易术语中，FOB术语只能用于海运或内河运输。

标准答案 : 正确

15

建筑工程一切险的保险金额不是建成工程的总价值。

标准答案 : 错误

16

国际工程承包

标准答案 : 略

17

在国际上新兴的一种新型政府公共部门与私人合作建设城市基础设施的形式是

A.

PMC

B.

NC

C.

PC

D.

PPP

标准答案 : D

18

公开招标的最原始形式是

A.

现期买卖

B.

定期交易

C.

期货买卖

D.

集中采购

标准答案 : B

19

BOT模式的优点之一是能够降低政府的财政负担。

标准答案 : 正确

20

限制性招标

标准答案 : 略

21

合同协议书

标准答案 : 略

22

工程合同

标准答案 : 略

23

出口税

标准答案 : 略

24

简述私人主动融资模式(PFI）的优势。

标准答案 : 略

25

简述国际工程招标与投标的主要特点。

标准答案 : 略

26

FIDIC编制的多种合同文件中,应用最广的是

A.

《交钥匙工程合同条件》

B.

《生产设备和设计——施工合同条件》

C.

《土木工程施工合同条件》

D.

《简明合同格式》

标准答案 : C

27

下列合同文件中，优先解释次序排第一的是

A.

投标函

B.

中标函

C.

专用条件

D.

通用条件

标准答案 : C

28

简述国际工程评标中行政性评审的内容。

标准答案 : 略

29

简述影响投标决策的因素。

标准答案 : 略

30

以工程问题为载体，简述合同争议的主要表现形式。

标准答案 : 略

31

某建设工程项目系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《施工合同条件》签订了施工合同。合同专用条件约定:钢材由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。项目施工过程中，发生以下事件: 事件1:基础工程开始施工不久，项目所在地发生百年不遇的大雨，使得垫层工作推迟7天开始（该工作的总时差为0天); 事件2:由于市场钢材供应紧张，在第三层框架柱钢筋绑扎时，钢筋未能按时到场，导致该工作停工5天（该工作的总时差为2); 事件3:在进行砌筑工程时，由于砂浆搅拌机发生故障,使得砌筑工程推迟开工2天(该工作的总时差为0); 问题:针对上述事件，承包商是否可以提出工期索赔﹖说明理由，并计算工期索赔值。

标准答案 : 略

32

下列国际工程承包的争端解决方式中，具有强制执行法律效应的是

A.

协商解决

B.

仲裁

C.

谈判解决

D.

争端裁决委员会裁决

标准答案 : B

33

国际工程承包中，工程预付款的金额占合同价的比例为

A.

3%~5%

B.

5%~10%

C.

10%~15%

D.

15%~20%

标准答案 : C

34

试述国际工程投标报价的组成。

标准答案 : 略

35

商品国际市场价格的决定性因素是

A.

市场上的供求关系

B.

消费者的预期

C.

贸易条件

D.

宏观政策影响

标准答案 : A

36

在面对风险时，借助若干技术和经济手段转移一定风险的应对措施称为

A.

风险回避

B.

风险自担

C.

风险转移

D.

风险减损

标准答案 : C

37

合同双方谈判取得一致结果后，谈判形成的书面文件主要包括

A.

专用条款

B.

合同补遗

C.

通用条款

D.

合同谈判纪要

E.

合同补充条款

标准答案 : ABDE

38

索赔依照目的进行分类，主要包括

A.

工期索赔

B.

道义索赔

C.

费用索赔

D.

特殊风险索赔

E.

综合索赔

标准答案 : BDE

39

外汇风险中常见的风险类型有

A.

信用风险

B.

交易风险

C.

折算风险

D.

管制风险

E.

经济风险

标准答案 : BCE

40

国际物资采购中，物资成交价格的影响因素主要包括

A.

交货方式

B.

一次购货数量

C.

支付货币

D.

支付条件

E.

采购时间

标准答案 : ABCDE

41

常见的总承包商合同管理的组织模式有

A.

合同管理员制

B.

项目经理负责制

C.

职能管理制

D.

工程师负责制

E.

专业划分制

标准答案 : AE

42

工程索赔的主要依据有

A.

法律和法规

B.

现场地质资料

C.

合同文件

D.

会议记录

E.

现场施工记录

标准答案 : ACDE

43

工料测量师

标准答案 :

工料测量师是对工程造价管理人员的称谓，为委托人进行工程造价管理，协助委托人将工程成本控制在预定目标之内。

44

履约保证

标准答案 :

投标人在招标文件规定的时间内或在签订合同协议书时,按招标文件规定的保函或担保的格式和金额,向业主方提交的一-份保证承包商在合同期间履约的担保性文件。

45

合同的主体

标准答案 :

合同的主体即签约双方当事人，也是合同的权利和义务的承担者，包括法人和自然人。

46

工日单价

标准答案 :

工日单价是指工人每个工作日的平均成本。

47

施工组织设计

标准答案 :

施工组织设计是指以工程项目为对象进行编制，用以指导拟建工程施工过程中各项活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。

48

简述国际工程的招标程序。

标准答案 :

(1)确定项目策略(1分)

(2)对投标人进行资格预审(1 分)

(3)招标和投标(1 分)

(4)开标、评审投标文件及谈判(1分)

(5)授予合同(1分)

49

简述国际工程合同谈判的准备工作内容。

标准答案 :

(1)谈判的组织准备。包括谈判组的成员组成和谈判组长的人选。(2 分)

(2)谈判的方案准备和思路准备。(1分)

(3)谈判的资料准备。(1 分)

(4)谈判的议程安排。(1 分)

50

简述国际工程投标报价的步骤。

标准答案 :

(1)研究招标文件，现场考察(1分)

(2)复核工程量，制定总体施工规划(1分)

(3)计算单价，确定投标价(1分)

(4)做单价分析表确定各分项工程的单价(1 分)

(5)编制投标文件(1分)

51

简述关键路线法的优点。

标准答案 :

(1)清楚地表明整个施I过程中的关键路线，关键路线.上任何工序的延误,都会导致整个工程的延误。(2 分)

(2)直观地表示每道工序间的逻辑关系，通过计算工序的时间参数，确定工序的自由浮动时间,为施工管理人员合理配置资源和灵活安排施工创造了条件. (2 分)

(3)可以利用先进的技术实现网络图的设计、计算、调整和优化，从而把施工管理技术提高到一一个新水平。(1 分)

52

简述分包管理中应注意的问题。

标准答案 :

(I)总承包商遵守分包合同的规定，履行自己与分包合同相关的义务。(1分)

(2)总承包商应当了解当地法律对雇佣分包商的规定。(1 分)

(3)分包商与业主没有合同关系，分包商无权直接接受业主代表或工程师下达的指令，如擅自执行业主或工程师的指令，总承包商可以不为其后果负责。(1分)

(4)对于分包工作，总承包商不能存在以包代管的思想。(1分)

(5)要做好总承包商内部关于分保合同管理的基础工作。(1 分)

53

某工程由主楼和辅楼组成,在施工过程中发生了如下事件:

事件1:在基坑开挖后，发现局部有软土层,重新调整了地基处理方案,经批准后组织实施,承包商为此增加费用5万元,基础施工工期延长3天。此基础工程在关键线路上。

事件2:施工时,业主提出修改辅楼设计,承包商按设计变更要求拆除了部分已完工程后重新施工,造成承包方多支付人工费1万元,材料和机械费用2万元,工期因此拖延7天，但不在关键线路上，不影响总工期。

事件3:主楼施工中,因施工机械故障造成停工,主楼工期拖延5天，费用增加6万元。

问题: (1) 针对上述每一事件,承包商如果提出工期和费用索赔,索赔是否成立?请简述理由。(13 分)承包商共可得到索赔的工期为多少天?费用为多少万元? (2分)

标准答案 :

事件1:可以提出工期素赔和费用索赔。(3分)因局部软土层情况的出现非承包商责任，且该工程在关键线路上。可索赔工期3天，费用5万元。(2 分)

事件2:可以提出费用索赔。(3分)因承包商 增加费用是由业主设计变更造成的，但该工程不在关键线路上，且延长7天工期不影响整个工期，所以不应提出工期索赔。但可索赔人工费1万元,材料和机械使用费2万元。(2分)

事件3:工期和费用均不应提出索赔因该事件完全是由承包商自身原因造成的。(3分)承包商总计可素赔工期3天，费用8万元。(2 分)

54

论述国际工程项目信息沟通的渠道。

标准答案 :

(1)沟通渠道是指信息的流动方式，项目管理人员要通过建立和维持正式或非正式的沟通渠道保证信息流动的通畅。(3 分)

(2)正式的沟通渠道是通过正式的组织机构设置实现信息在纵向、横向及对角线方向不同层级和不同部门之间的流动。(3 分)

①纵向沟通包括自上而下和自下而上两个方向。自下而上所传递的信息主要包括项目目标或战略的实施、工作指令、对个人绩效的反馈、对人员的管理和激励等，纵向级别多，信息易失真，改善自上而下的沟通效果的途径主要有使用多种沟通渠道、重要事项反复沟通激励自下而.上的信息反馈等。自下而上的沟通形式包括下属与直接上级一对一的交流、备忘和报告、建议和意见等。传递的信息主要涉及工程项目的进度、需要上级提供帮助解决的重要问题或事项、革新或改革建议等。项目经理或上管理人员既要保证自己传达信息的准确性和高效性，还要鼓励和激发自下而上的沟通. (2 分)

②横向沟通是指平级的不同部门或同事之间的信息交流。沟通的目的不仅是通知有关信息，也包括要求不同部门或人员给予协助，以达成项目的目标。(2 分)③对角线方向的沟通是指不同层级之间没有直接汇报关系的双方间的沟通。它有时可以大大加快信息的流动，并促进理解。(2 分)

(3)非正式的沟通渠道主要通过随意交谈、私下交流等方式进行。项目经理或管理人员可以通过非正式的沟通建立与下属的良好关系，是对正式沟通渠道积极的促进和补充。(3分)

55

同一般的国内工程相比，国际工程的特点是

A.

风险小利润较大

B.

发达国家垄断

C.

国际程市场风公多变

D.

合同管理相对宽松

标准答案 : B

56

有关国际工程承包项目参与各方，说法正确的是

A.

业主是项目实施的组织者，是项目产权的所有者

B.

业主代表由业主授权，有权利代表业，主修改合同

C.

分包商为工程实施提供所需劳务

D.

业主和工程师可以直接管理分包商

标准答案 : A

57

投标保证可被没收的情况是

A.

投标人不确认其原则性报价错误

B.

投标人未中标

C.

投标人中标几按要求提交了履约保证

D.

业主宜布招标废标

标准答案 : A

58

在成本加奖金合同中，承包商在概算指标的“顶点”之下完成工程

A.

得不到奖金

B.

可得到奖金

C.

要支付罚款

D.

可加大酬金值

标准答案 : B

59

对EPCT合同项目，可采用的招标方式是.

A.

邀请招标

B.

议标

C.

两阶段招标

D.

双信封投标

标准答案 : C

60

对于招标文件中工程范围不很明确，条款不清楚的情况，投标报价要采取

A.

不平衡报价法

B.

多方案报价法

C.

增加备选方案

D.

先亏后盈法

标准答案 : B

61

在国际工程承包合同的谈判过程中，对付趾高气扬的对手，有效的策略是

A.

声东击西策略

B.

提问和反提问策略

C.

休会策略

D.

疲劳战术

标准答案 : D

62

对基础部位每立方米土方开挖单价分析，直接费的计算正确的是

A.

人工费+材料费+生产设备费+施工机械费

B.

人工费+材料费+生产设备费

C.

人工费+生产设备费+施工机械费

D.

人工费+材料费+施工机械费

标准答案 : D

63

为了约束承包商按合同要求实施完成项目，业主会要求承包商提供履约保函，履约保函一般为工程总造价的

A.

3%

B.

5%

C.

10%

D.

15%

标准答案 : C

64

国际工程施工项目报价中，现场经理部管理费属于

A.

总部管理费

B.

直接费

C.

间接费

D.

施工管理费

标准答案 : C

65

承包商的项目计划管理的过程可以概括为PDCA循环，其中的C代表

A.

计划的实施

B.

计划的检查或控制

C.

计划的编制

D.

采取措施

标准答案 : B

66

成本效果指数CPI小于1，表示

A.

进度滞后

B.

进度超前

C.

成本超支

D.

成本节支

标准答案 : C

67

承包商在进行物资采购时，当卖方是当地的厂商，而承包商不具备运输车辆，可以采用的交货方式是

A.

工厂/仓库交货(EXW)方式

B.

货交承运人(FCA)方式

C.

完税后交货(工地) (DDP)方式

D.

运费付至(工地) (CPT)方式

标准答案 : D

68

属于自有设备固定成本的是

A.

施工机械折旧费

B.

机上人工费

C.

运行成本

D.

燃料动力费

标准答案 : A

69

有关国际工程项目文化管理的说法，正确的是

A.

权力距离大的组织倾向于自下而上的决策方式

B.

项目文化具有物质文化层、制度文化层和精神文化层三个层次

C.

项目文化建设是打造企业核心竞争力的有效手段

D.

企业文化是项目文化的具体渗透和延伸

标准答案 : C

70

在国际工程分包合同管理中，对指定分包商的支付是由

A.

总承包商进行支付

B.

工程师进行支付

C.

业主进行支付

D.

业主代表进行支付

标准答案 : A

71

编制分包项目招标文件时应注意

A.

分包工作的重点

B.

主合同与分包合同的关系

C.

招标文件的格式

D.

分包合同的文字

标准答案 : B

72

总承包商在选择分包商时，对于工程量比较大的分包工作，可以采用

A.

招标方式

B.

议标方式

C.

指定分包商

D.

谈判方式

标准答案 : A

73

既可获得工期索赔又可获得经济索赔的情形是

A.

特殊反常的天气

B.

工人罢工

C.

施工组织不好

D.

施工条件变化

标准答案 : D

74

艾曲利模型适用于工程延期索赔和

A.

施工效率降低索赔

B.

加速施工索赔

C.

现场条件变化索赔

D.

工程范围变更索赔

标准答案 : D

75

国际工程项目投标决策时应考虑的因素有

A.

投标人方面的因素

B.

工程方面的因素

C.

业主方面的因素

D.

法律方面的因素

E.

国际市场方面的因素

标准答案 : ABC

76

国际工程承包项目的资金来源主要有

A.

自有资金

B.

业主的工程付款

C.

银行贷款

D.

银团联合贷款

E.

民间集资

标准答案 : ABCD

77

国际工程项目物资需求量的计算依据包括

A.

图纸

B.

技术规范

C.

工程量表

D.

采购清单

E.

进度计划

标准答案 : ABC

78

适用于贷款金额大、期限较长的贷款本金偿还方式是

A.

到期一次偿还

B.

逐年分次等额偿还

C.

分次等额偿还

D.

等额本息偿还

标准答案 : C

79

国际工程承包筹资渠道的选择不需要考虑的因素是

A.

工程项目规模

B.

付款条件

C.

利率高低及其走势

D.

业主的国际声誉

标准答案 : D

80

《工程采购标准招标文件》不包括的内容是

A.

投标邀请书

B.

投标人须知

C.

合同通用条件

D.

银行资信证明

标准答案 : D

81

《工程采购标准招标文件》规定，中标人向业主提交履约保证的时限是

A.

接到中标通知书14天内

B.

接到中标通知书21天内

C.

接到中标通知书28天内

D.

接到中标通知书30天内

标准答案 : C

82

下列关于FIDIC合同条件的说法，正确的有

A.

《施工合同条件》主要用于雇主设计的建筑或工程，并采用总价合同及由工程师负责监理的项目。

B.

《生产设备和设计-施工合同条件》由承包商按照雇主的要求进行设计、提供生产设备以及建造其他工程。

C.

《交钥匙工程合同条件》由承包商进行所有的设计、采购和施工，最后提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目。

D.

《简明合同格式》适用于投资金额较小的建筑或工程项目，或尽管投资较高，但工作内容简单、重复的工程。

E.

FIDIC系列合同条件不仅FIDIC成员采用，世界银行、亚洲开发银行的贷款项目也采用。

标准答案 : BCDE

83

采用不平衡报价的具体方式有

A.

对早期可结算的工程，单价定高些

B.

估计施工中工程量可能会减少的项目，单价定低些

C.

工程内容说明不清的工程，单价定高些

D.

没有工程量，只填单价的项目，单价定高些

E.

对于零星用工，单价定低些

标准答案 : ABD

84

下列投标报价程序正确的是

A.

现场考察→研究招标文件→制定总体施工规划→汇总计算标价→编制投标文件

B.

研究招标文件→现场考察→制定总体施工规划→汇总计算标价→编制投标文件

C.

研究招标文件→现场考察→汇总计算标价→制定总体施工规划→编制投标文件

D.

现场考察→研究招标文件→汇总计算标价→制定总体施工规划→编制投标文件

标准答案 : A

85

FIDIC合同条件中，下列说法错误的是

A.

工程师有权修改合同，代表雇主行使权力

B.

工程师无权解除业主和承包商的义务和责任

C.

工程师的任何批准、检查、同意不解除承包商在合同中的职责

D.

工程师一般应以书面形式签发指令

标准答案 : A

86

根据FIDIC《施工合同条件》,争端裁决委员会的成员为具有相应资格的

A.

一名至三名

B.

一名或三名

C.

二名或三名

D.

三名或五名

标准答案 : B

87

简述工程合同谈判的基础以及承包商合同谈判的核心内容。

标准答案 : 略

88

简述业主与承包商各自的工程变更管理职责。

标准答案 : 略

89

【背景资料】某国某城市近郊新建一条“城市型”公路，长19km,总宽34m,公路结 构：车行道为压实土上铺大块碎石基础层，再铺碎石次面层，而后浇铺有钢筋网的水 泥混凝土，人行道为压实土上铺碎石垫层，再做沥青混凝土面层。 事件1:工程量清单中水泥混凝土路面工程量为75120m³,该分项工程材料费以题 36表中的定额资料为参考，人工费按9.05美元/m³计算，施工机具费按2.09美元/m³ 计算，分摊比例系数取33.6%,不考虑降价系数。 事件2:某承包商在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。次日(即投标 截止日当天)下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料， 其中声明将原来的报价降低4%。 问题：(1)计算事件1中水泥混凝土路面分项工程的综合单价及总价。(计算结果小数 点后保留2位) (2)分析事件2中，该承包商运用了哪种投标报价技巧，并说明运用是否恰当。

标准答案 : 略

90

简述国际工程评标阶段，商务评审的内容。

标准答案 : 略

91

关于FIDIC合同条件中“工程师”的说法，正确的是

A.

工程师属于业主人员，担任业主方项目经理

B.

工程师属于承包商人员，担任承包商项目经理

C.

工程师是独立的第三方，受雇于业主

D.

工程师是独立的第三方，受雇于承包商

标准答案 : C

92

下列属于业主索赔事件的是

A.

由于战争、暴乱使工程遭受损失而发生的费用

B.

拆除施工质量不合格的工程

C.

地质条件变化引起费用增加及工期延长

D.

国家法令和政策修改，造成税率和取费率提高

标准答案 : B

93

索赔通知书发出的时间要求是

A.

在索赔事项结束后的20天内

B.

在索赔事项结束后的24天内

C.

在索赔事项结束后的28天内

D.

在索赔事项结束后的30天内

标准答案 : C

94

指定分包商是 \_\_\_\_\_\_\_\_ 在招标文件中或在开工后指定的分包商或供应商。

标准答案 : 业主方

95

外汇风险的类型分为交易风险、折算风险和 \_\_\_\_\_\_\_\_

标准答案 : 经济风险

96

物资采购询价时，首先根据 \_\_\_\_\_\_\_\_ 的原则，初步选择可能成交的供应商。

标准答案 : 竞争择优

97

按保险经营实施的方式，保险分为 \_\_\_\_\_\_\_\_ 和自愿保险。

标准答案 : 强制保险

98

动员预付款保函

标准答案 : 是担保承包商按照合同规定偿还业主垫付的全部动员预付款，防止出现承包商拿 到动员预付款后卷款逃走的情况发生

99

作为物资的购买方，承包商可以向供应商提出的索赔是

A.

违约罚金

B.

材料费用索赔

C.

工期索赔

D.

设计变更索赔

标准答案 : A

100

某公司在工程投标时采取联合体投标，风险损失按约定的比例分担，该风险应对策略 属于

A.

风险对冲

B.

风险分散

C.

风险回避

D.

风险转移

标准答案 : D

101

下列属于限制性招标方式的有

A.

公开招标

B.

邀请招标

C.

保留性招标

D.

双信封招标

E.

排他性招标

标准答案 : BCE

102

综合索赔

标准答案 : 是指承包商由于非自身原因造成的工期延误向业主要求延长施工时间，以及造成 的合同以外的经济损失或额外开支向业主要求经济补偿。

103

自由市场价格

标准答案 : 是指国际不受市场垄断力量或国家垄断力量干预的条件下，独立经营的买方和卖 方进行交易的价格，它是仅由供求关系形式的价格

104

简述交钥匙合同模式的特点。

标准答案 : 略

105

简述投标人资格预审程序。

标准答案 : 略

106

联营体

标准答案 : 是一个国家或几个国家的承包商组成一个优势互补的临时合伙的组织去参加投标

107

工程合同

标准答案 : 是建设市场业主和承包商为工程承建事宜双方协商一致达成的协议

108

国际工程合同管理的核心内容包括

A.

工程项目质量目标

B.

工程项目工期目标

C.

工程项目费用目标

D.

工程项目安全目标

E.

工程项目环境保护目标

标准答案 : ABC

109

下列关于工程索赔的说法，正确的有

A.

索赔是一种双向行为

B.

工程索赔可采用口头或书面方式

C.

工程索赔必须以法律和合同为依据

D.

工程索赔是为了弥补遭受损失一方的工期损失和经济损失

E.

索赔必须建立在违约事实和损害后果已客观存在的基础上

标准答案 : ACDE

110

工程发包是指建设业主以 \_\_\_\_\_\_\_\_ 方式将待建项目委托给承包方承建。

标准答案 : 合约

111

试述索赔的概念以及承包商施工索赔的内容。

标准答案 : 略

1

国际项目承包的风险主要来自于政治因素和经济因素，下列哪一项是政治风险( )。

A. 汇率浮动

B. 国有化、没收外资

C. 换汇控制

D. 通货膨胀

标准答案 : B

2

以下哪个国家率先将“建造—运营—移交项目管理模式”应用于基础设施建设？

A. 美国

B. 英国

C. 土耳其

D. 中国

标准答案 : C

3

国际承包因合同文件引起的索赔主要是有关合同文件的组成问题引起索赔、关于合同文件有效性引起的索赔和( )

A. 地质条件变化引起的索赔

B. 因图纸或工程量表中的错误而索赔

C. 工程质量要求的变更引起的索赔

D. 增减工程量的索赔

标准答案 : B

4

下列不属于常用的组织形式的是（ ）。

A. 工作队式项目组织

B. 矩阵式项目组织

C. 三角管理模式

D. 部门控制式项目组织

标准答案 : C

5

从项目管理的角度D、监理的任务是实行“TQCC”四大目标管理控制，其中Q是指( )

A. 工期控制

B. 质量控制

C. 成本控制

D. 合同管理

标准答案 : B

6

具备联机无负荷试车条件的设备安装工程,由( )组织试车.

A.

承包人

B.

发包人

C.

工程师

D.

设备供应商

标准答案 : B

7

招标文件是在（ ）才开始发售的。

A. 资格预审之前

B. 资格预审中间

C. 资格预审之后

D. 招标公告发布时

标准答案 : C

8

.根据FIDIC施工合同条件，业主向承包商支付每一笔进度款时，会扣留（ ）的费用作为保留金。

A. 5%

B. 8%

C. 10%

D. 3%

标准答案 : C

9

国际工程项目建筑安装工程的总成本不包括( )。

A. 直接费

B. 间接费

C. 暂列金额

D. 分包费

标准答案 : C

10

合同管理人员在工程实施中主要起（ ）作用。

A. 指导

B. 服务

C. 协调

D. 管理

标准答案 : B

11

履约保函一般为工程合同总价的（ ）。

A. 5%~10%

B. 8%~15%

C. 10%~20%

D. 15%~20%

标准答案 : C

12

工程项目建设过程中，业主会提出许多变更，这些变更在很大程度上是由于（ ）。

A. 合同的不完善

B. 项目进度计划制定不合理

C. 没有进行充分的可行性研究

D. 不可抗力

标准答案 : C

13

承包工程中施工机械的保险费率一般按照设备价值的（ ）。

A. 0.4%左右计算

B. 0.5%左右计算

C. 0.6%左右计算

D. 0.8%左右计算

标准答案 : A

14

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()前,以书面形式通知所有招标文件收受人.

A. 10天

B. 14天

C. 15天

D. 28天

标准答案 : C

15

工程施工招标的标底可由( )编制.

A. 招标单位

B. 施工单位

C. 招标管理机构

D. 定额管理单位

标准答案 : A

16

国际工程项目的实施过程中，( )是承包商进行项目沟通的主要对象。

A. 业主和分包商

B. 业主和供应商

C. 政府和业主

D. .政府和分包商

标准答案 : A

17

国际工程项目管理模式中EPC/T是指以下哪种模式？

A. 设计—招标—建造

B. 设计—采购—施工/交钥匙

C. 建造—运营—移交

D. 设计—建造

标准答案 : B

18

在FIDIC合同条件中,不允许索赔窝工费用的是( ).

A.

施工中遇到文物和古迹

B.

变更导致竣工时间的延长

C.

延误发放图纸

D.

对竣工检验的干扰

标准答案 : B

19

建设项目可行性研究报告可作为( ).

A. 项目编制竣工结算的依据

B. 项目编制设计概算的依据

C. 项目编制招标投标的依据

D. 项目后评估的依据

标准答案 : D

20

\_\_\_\_\_\_是工程项目管理的核心。

A. 财务管理

B. 进度管理

C. 合同管理

D. 人事管理

标准答案 : C

21

“总承包商既负责项目的设计，又负责项目的施工及相关组织工作。”这属于( )。

A. 设计—建造项目管理模式

B. 设计—招标—建造项目管理模式

C. 设计—采购—施工项目管理模式

D. 设计—建造—运营项目管理模式

标准答案 : A

22

赢得值分析中完成工作实际成本的简写为（ ）。

A. BCWP

B. ACWP

C. BCWS

D. ETC

标准答案 : B

23

计划管理的过程可以概括为P、D、C、A四个环节，简称PDCA循环。其中：P代表计划的编制，A代表（ ）

A. 计划的研究

B. 采取措施

C. 采取循环

D. 计划的分享

标准答案 : B

24

下列选项中哪项不是国际工程物资工作的主要特点( )。

A. 技术性强

B. 地区保护

C. 货源广泛

D. 程序复杂

标准答案 : B

25

因工程师指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由( )承担,延误的工期( ).

A.

发包人,不予顺延

B.

发包人,顺延

C.

承包人,顺延

D.

工程师,不予顺延

标准答案 : B

26

承诺生效时( )。

A. 合同生效

B. 合同成立

C. 承诺可以撤回

D. 要约人可以撤销要约

标准答案 : A

27

对于一些招标文件,如果发现工程范围不很明确,条款不清楚或很不公正,或技术规范要求过于苛刻时,则要在充分估计投标风险的基础上,按()报价法处理.

A. 不平衡报价法

B. 多方案报价法

C. 增加建议方案

D. 暂定工程量的报价

标准答案 : B

28

按工程进度编制施工成本计划时，需要将（ ）的施工成本进行迭加汇总。

A. 各项工作内

B. 每个时段内

C. 网络图内

D. 横道图内

标准答案 : B

29

下面各种风险中( )不属于国际工程承包中的经济风险。

A. 延迟付款

B. 换汇控制

C. 拒付债务

D. 衡平所有权

标准答案 : C

30

在国际工程承包中争议的解决有多种方式，在这些方式中有些不属于法律程序，请在下列选项中选出( )。

A. 协调

B. 调解

C. 公断

D. 诉讼

标准答案 : A

31

通常建设工程的保留金为合同额的（ ）。

A. 5%

B. 8%

C. 10%

D. 15%

标准答案 : A

32

国际贸易惯例中有“E”“F”“C”“D”四组种交货状态术语，其中（ ）组交货方式属于“到货合同”。

A.

“E”

B.

“F”

C.

“D”

D.

“C”

标准答案 : C

33

在初步设计开始前确定限额设计目标的根据是( ).

A.

项目建议书

B.

初步可行性研究报告

C.

设计任务书

D.

经批准的可行性研究报告及投资估算

标准答案 : D

34

在工程的实施阶段，业主的主要权利不包括（ ）。

A. 必要时，有权指定分包商，进行某专业分部或分项工程的实施

B. 有权增减或取消合同内的工作项目，改变工程量及质量标准

C. 对于已建成的区段或部分工程，有权选择提前投入使用

D. 资金紧张时，可暂缓支付工程进度款

标准答案 : D

35

如果承包人要求延期开工，应当由（ 　）批准。

A. 发包人

B. 工程师

C. 承包人代表

D. 建设行政主管部门

标准答案 : B

36

在评标过程中,投标文件应实质上响应招标文件的所有条款条件,无显著的差异或保留.这是指( ).

A. 符合性评审

B. 技术性评审

C. 商务性评审

D. 经济性评审

标准答案 : A

37

选择合同类型时,对一些需要立即开展工作的项目,如震后救灾工作,应当采用( ).

A. 可调总价合同

B. 不可调总价合同

C. 单价合同

D. 成本加酬金合同

标准答案 : D

38

当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后,如果当事人一方不执行,另一方当事人可以向( )人民法院申请强制执行。

A. 合同签订地

B. 工程所在地

C. 发包人住所地

D. 承包人住所地

标准答案 : B

39

下列说法正确的有

A. 平安县范围最小

B. 一切险最广

C. 水渍险大于平安险

D. 都不是

标准答案 : B

40

招标项目的资格评审,比较广泛和和普遍采用的方法是（ ）

A. 财务能力评审

B. 技术资格评审

C. 定项评分法

D. 施工经验评审

标准答案 : C

41

按国际GB/T19001-2000规定，可将工程项目施工过程依次划分为（ ）。

A. 工程项目—分部工程-单位工程-分项工程

B. 工程项目—单位工程-分项工程-分部工程

C. 工程项目—单位工程- 分部工程-分项工程

D. 工程项目—分项工程-分部工程-单位工程

标准答案 : C

42

代签工程建设合同属于( )。

A. 委托代理

B. 指定代理

C. 法定代理

D. 转托代理

标准答案 : A

43

不可抗力事件发生后,承包方应在事件结束后48小时内向工程师通报受害情况.灾害继续时,承包方应每隔( )向工程师报告一次灾害情况.

A. 24小时

B. 48小时

C. 7天

D. 14天

标准答案 : C

44

为从众多的投标书中筛选出符合最低要求标准的合格投标书，淘汰那些基本不合格的投标，以免浪费时间和精力去进行技术评审和商务评审，对所有的投标书都要进行的一道程序是( )。

A. 行政性评审

B. 综合分析评审报告

C. 业主管理部门评审意见

D. 专家打分

标准答案 : A

45

国际工程承包保险中，属于第三方责任险赔偿范围的是（ ）

A. 属于承包商和业主的财产损失

B. 本公司人员在现场从事与工程有关工作的职工伤亡

C. 其他承包人在现场从事与工程有关工作的职工伤亡

D. 任何事故造成工地和临近地段第三者人身伤亡和财产损失

标准答案 : D

46

报价可以低一些的工程有

A. 特殊工程

B. 非急需工程

C. 支付条件好

D. 投标对手对

标准答案 : C

47

以下不属于国际工程项目特点的是( )。

A. 风险性

B. 以合同管理为核心

C. 跨国的经济活动

D. 动态性

标准答案 : D

48

合同管理员制属于一种（ )组织结构。

A. 职能式

B. 矩阵式

C. 直线

D. 项目式

标准答案 : C

49

索赔报告内容中 （ ）部分的目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键。

A. 总述部分

B. 合同的论证部分

C. 索赔款项（或工期）计算部分

D. 证据部分

标准答案 : B

50

关于施工招标的范围,下列说法正确的是( ).

A. 可以是单位工程的分部,分项工程招标

B. 只能是单项工程招标

C. 可以是全部工程,单位工程,特殊专业工程招标

D. 只能是单位工程招标

标准答案 : C

51

下列关于关键线路法的说法错误的是（ ）。

A. 关键线路上任何工作的延误，都将会导致整个工程的拖延

B. 关键线路法直观地表示出每道工序间的逻辑关系，并可通过计算工序的时间参数确定工序的自由浮动时间

C. 关键线路法可以利用先进的IT技术实现网络图的设计、计算、调整和优化

D. 每个项目的关键线路只有一条

标准答案 : D

52

在进行工程投标时，为保证投标后不中途退标，并在中标后与业主签订工程承包合同，投标者须递交（ ）。

A. 投标保证书

B. 履约保函

C. 预付款保函

D. 维修保函

标准答案 : A

53

在采用成本加酬金合同价时,为了有效控制工程造价,可采用( D )形式.

A. 成本加固定百分比酬金

B. 成本加固定金额酬金

C. 成本加最低酬金

D. 最高限额成本加固定最大酬金

标准答案 : D

54

在施工中出现非承包商原因的窝工现象,承包商自有设备可按( )计算索赔费用.

A. 施工机械台班费

B. 施工机械台班折旧和设备使用费

C. 施工机械台班折旧费

D. 施工机械市场租赁费

标准答案 : C

55

关于FIDIC合同条件,不正确的说法是( ).

A. 适用于房屋建筑和各种工程

B. 只适用于国际工程施工

C. 必须委托工程师对工程施工进行监理

D. 必须按照单价合同方式编制招标

标准答案 : B

56

国际工程的概念为（ 　）。

A. 国际工程咨询包括对工程项目前期的投资机会研究、预可行性研究、可行性研究、项目评估、勘察、设计、招标文件编制、监理管理和后评价等，是以高水平的智力劳动为主的行业

B. 国际工程通常是指一项允许由外国公司来承包建造的工程项目，即面向国际进行招标的工程

C. 国际工程承包包括对工程项目进行投标、施工、设备采购及安装调试、分包、提供劳务等

D. 国际工程承包合同即指国际工程的参与主体之间为了实现特定的目的而签订的明确彼此权利义务关系的协议

标准答案 : B

57

国际工程项目建筑安装工程费用中，税金一般计入（ ）中。

A. 公司管理费

B. 直接费

C. 间接费

D. 暂列金额

标准答案 : C

58

索赔必须以( )为依据.

A. 工程预算

B. 结算资料

C. 工程变更

D. 合同

标准答案 : D

59

按照FIDIC合同条件,下列关于调整合同工作单价的原则不正确的是( ).

A. 此项工作实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于10%

B. 此项工作实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于5%

C. 工程量的变更与对该项工作规定的具体单价的乘积超过了接受的合同款项0.01%

D. 由此工程量的变更直接造成该项工作单位工程量费用的变动超过1%

标准答案 : B

60

国际工程承包合同订立的最主要形式是（ 　）。

A. 招标

B. 投标

C. 公开招标

D. 邀请招标

标准答案 : C

61

( )承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)和利润来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚,工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程,抢险救灾工程,国防工程等.

A. 固定总价合同

B. 计量估价合同

C. 单价合同

D. 成本加酬金合同

标准答案 : D

62

项目具有的两个基本特征是( )。

A. 独特性和临时性

B. 独特性和系统性

C. 系统性和临时性

D. 系统性和复杂性

标准答案 : A

63

赢得值分析时，项目的CPI小于1表示（ ）。

A. 成本超支，绩效不能令人满意

B. 成本节约，绩效令人满意

C. 进度拖延，绩效不能令人满意

D. 进度提前，绩效令人满意

标准答案 : A

64

指定分包商违约或延误造成的索赔属于（ ）。

A. 工程变更索赔

B. 有关工程施工的索赔

C. 关于价款方面的索赔

D. 合同外索赔

标准答案 : B

65

A类设备的特点是品种\_\_\_\_\_\_，金额\_\_\_\_\_\_。

A. 多，大

B. 小，少

C. 多，小

D. 少，大

标准答案 : D

66

属于法律程序解决争议的方式是

A. 公断

B. 诉讼

C. 仲裁

D. DRB方式

标准答案 : C

67

EXW是

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 车间交货

D. 船下交货

标准答案 : B

68

( )在工程实施过程中难以避免，是承包商与业主沟通的重要内容。

A. 索赔

B. 工程延期

C. 工程变更

D. 材料价格上涨

标准答案 : C

69

评标应当由( )负责评审。

A. 招标人

B. 招标代理机构

C. 评标委员会

D. 建设行政主管部门

标准答案 : C

70

合同管理的一种组织结构——矩阵式，又称为（ ）

A. 合同管理员制

B. 直线式

C. 专业划分制

D. 职能式

标准答案 : C

71

在索赔管理中，合同范围以外的“新增工程”应称为（ ）。

A. 附加工程

B. 额外工程

C. 非合同工程

D. 变更工程

标准答案 : B

72

重大建设项目的可行性研究报告,由( )审批.

A. 国务院

B. 国家计委

C. 各主管部门

D. 全国性专业公司

标准答案 : A

73

选择合同类型时,对工程量不太大且能精确计算,工期较短,技术不太复杂,风险不大的项目,应当采用( ).

A. 总价合同

B. 单价合同

C. 成本加酬金合同

D. FIDIC合同条件

标准答案 : A

74

属于承包商或业主的财产损失,或其本公司和其它承包人在现场从事与工程有关工作的职工的伤亡不属于（ ）赔偿范围。

A. 工程一切

B. 人身意外险

C. 第三方责任险

D. 社会福利险

标准答案 : C

75

按照《建筑法》的有关规定,凡应该公开招标的工程不公开招标的,建设行政主管部门不予颁发( ).

A. 建设用地许可证

B. 规划许可证

C. 施工许可证

D. 工程质量监督手续

标准答案 : C

76

卢斯莫尔把工程项目中的危机管理过程划分为七个步骤，分别为侦查、诊断、决策、反馈、恢复、学习及（ ）。

A. 辨识

B. 分析

C. 应对

D. 实施

标准答案 : D

77

工程项目合同管理体系的构成不包括（ )。

A. 工程项目财务体系

B. 工程项目法律体系

C. 项目合同实施体系

D. 项目合同评审体系

标准答案 : A

78

工具五金是\_\_\_\_\_\_类物质。

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

标准答案 : C

79

下列合同中，承包商承担全部风险的总价合同类型是（ ）。

A. 固定总价合同

B. 调价总价合同

C. 固定工程量总价合同

D. 附费率表总价合同

标准答案 : A

80

用于保证投标人在中标签约之前不撤销其标书的保函叫（ ）

A. 预付款保函

B. 投标保函

C. 签约保函

D. 履约保函

标准答案 : B

81

国际上习惯把承包商向业主提出的索赔要求称之为（ ），把业主向承包商提出的索赔要求称之为( )。

A. 正向索赔，反向索赔

B. 施工索赔，反索赔

C. 主动索赔，被动索赔

D. 被动索赔，主动索赔

标准答案 : B

82

业主对投标人资格信息进行评审，主要是通过（ ）过程来实现。

A. 财务预审

B. 经验预审

C. 资格预审

D. 技术预审

标准答案 : C

83

在进行国际物资采购时，FOB方式是指（ ）。

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 船边交货

D. 边境交货

标准答案 : A

84

按照《建筑工程施工合同示范文本》,因( C )情况造成延误,应当顺延工期.

A.

雨季到来

B.

承包方发生重大的伤亡事故

C.

工程量变化或工程设计变更

D.

承包方采购工程材料不合格

标准答案 : C

85

将建好的工程向业主移交，业主结顺算成付款单，这是工程承包中资金运动的（ ）过程。

A. 回收

B. 结算

C. 付款

D. 筹集

标准答案 : B

86

国际工程中的投标保函一般为投标报价的( )。

A.

1%～3%

B.

3%～5%

C.

1%～5%,{D.5%～10%

标准答案 : A

87

DRB方式解决争议的一般工作程序是（ ）（1）争议双方协商（2）举行听政会（3）规定时间内提交DRB处理（4）秘密讨论（5）形成处理建议

A. 12345

B. 13245

C. 13425

D. 31245

标准答案 : B

88

一些重型设备和专用起吊设备的使用年限可长达（ ）。

A. 12年

B. 15年

C. 18年

D. 20年

标准答案 : B

89

某打桩工程验收时工程师因故未参加，但在发包人的验收记录上签字。后来主体结构施工时因墙体开裂，对桩基础重新检验发现部分部位存在质量问题，则重新检验的费用和发生工期拖延的处理方法正确的是（　）。

A. 费用和工期均有工程师承担

B. 费用和工期均有承包人承担

C. 费用由包人承担，工期由发包人承担

D. 费用由工程师承担，工期由发包人承担

标准答案 : B

90

从合同责任上讲，对于不可预见的外界条件，不论是招标文件中描述失实，或是招标文件中根本未曾提到的，则（ ）。

A. 是承包商的责任，因而不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

B. 不是承包商的责任，也不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

C. 不是承包商的责任，因而应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

D. 是承包商的责任，但应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

标准答案 : C

91

FOB是

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 船边交货

D. 车间交货

标准答案 : A

92

采用固定单价的工程,每月或每阶段应根据( )办理工程结算.

A. 招标文件中估计的工程量

B. 实际完成的工程量

C. 合同中规定的工程量

D. 承包商报送的工程量

标准答案 : B

93

一般招标文件中不构成合同文件的是（ ）。

A. 投标邀请书和投标人须知

B. 工程量表

C. 图纸

D. 合同文件

标准答案 : A

94

标价是报价书中的重要内容，标价中的人工费、材料与永久设备费以及施工机械费是（ ）的组成部分。

A. 规费

B. 企业管理费

C. 工程直接费

D. 工程间接费

标准答案 : C

95

在投标文件中，（ ）是核心内容，是投标成败的关键所在。

A.

技术文件

B.

价格文件

C.

商务法律文件

D.

合同文件

标准答案 : B

96

通常工程预付款为合同价的（ ）

A. 10%-20%

B. 15%-20%

C. 10%-15%

D. 15%-25%

标准答案 : C

97

以下属于合同履行阶段的是（ )。

A. 合同策划

B. 合同谈判

C. 合同签订

D. 合同交底

标准答案 : D

98

属于司法程序解决争议的方式是（ ）

A. 公断

B. 诉讼

C. 仲裁

D. DRB方式

标准答案 : B

99

投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，（ ）。

A. 投标文件将被拒绝，作废标处理

B. 在评标时予以降分处理

C. 要求投标人补交投标保证金

D. 视当时情况而定

标准答案 : A

100

（ ）是转移风险的重要手段，也是国际工程承包合同中规定的承包商的义务和责任。

A. 提高报价

B. 放弃投标

C. 保险

D. 控制风险损失

标准答案 : C

101

A类设备的特点有：品种不多，但\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A.

关系简单

B.

职责明确

C.

高效率

D.

价值、数量大

标准答案 : D

102

标底作为招标工程的预期价格,应控制在()限额以内.

A. 批准的总投资

B. 业主建议的总投资

C. 批准的总概算及投资包干

D. 批准的投资估算

标准答案 : C

103

投标文件一般包括商务条款、标的工程内容条款和

A. 造价条款

B. 技术要求条款

C. 施工方案条款

D. 文明施工条款

标准答案 : B

104

实质性要求和条件是指招标文件中关于（ ）的主要条款。

A. 安全、环保及文明施工

B. 工期、安全和合同

C. 工期、质量及合同

D. 质量、安全及环保

标准答案 : C

105

建设工程总承包单位依法分包的，总承包单位就分包工程对建设单位( )。

A. 不承担责任

B. 由分包单位承担责任

C. 承担管理责任

D. 和分包单位承担连带责任

标准答案 : D

106

国外通常把计划管理工作过程概括为PDCA四个环节，称为PDCA周期。其中PDCA分别代表( )。

A.

计划策划、计划考察、计划实施、计划检查

B.

计划考察、计划实施、计划检查、采取措施

C.

计划编制、计划检查、计划实施、计划控制

D.

计划编制、计划实施、计划检查、采取措施

标准答案 : D

107

发包人收到竣工验收报告28天内组织有关部门验收,并在验收后( )内给予认可或提出修改意见.

A. 7天

B. 14天

C. 15天

D. 28天

标准答案 : B

108

在EPC交钥匙总承包模式下，承包商应保证其设计符合( )。

A. 合同约定

B. 可行性研究阶段所定的质量要求

C. 各部位设计的协调性

D. ABC三项全包括

标准答案 : D

109

选择招标又被称为（ ）。

A. 公开招标

B. 谈判招标

C. 邀请招标

D. 两段招标

标准答案 : C

110

分包单位按照分包合同的约定对（ ）负责。

A. 总包单位

B. 业主

C. 设计单位

D. 监理单位

标准答案 : A

111

在国际工程承包活动中，（ ）是最普遍、最容易被各方接受的信用担保形式。

A. 信用证

B. 银行保函

C. 托收

D. 银行承兑汇票

标准答案 : B

112

( )是一种非正式的沟通方式，便于项目各参与方在施工现场进行即时沟通，有利于问题的即时解决，其缺点是容易失真、对双方没有约束力。

A. 书面沟通

B. 口头沟通

C. 项目会议

D. 官方沟通

标准答案 : B

113

下列不属于海上运输保险的险别为（ ）。

A. 平安险

B. 水渍险

C. 一切险

D. 人身意外险

标准答案 : D

114

工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔（ ）。

A. 已经认可

B. 没有认可

C. 已提交诉讼

D. 已提交仲裁

标准答案 : A

115

建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前,( )人,根据招标人的意图和要求提出报价,择日当场开标,以便从中择优选定得标人的一种经济活动.

A. 公开招标

B. 邀请投标

C. 邀请议标

D. 公开招标和邀请投标

标准答案 : A

116

国际贸易惯例中（ ）交货方式是由卖方在指定装运港将货物装船越过船舷后履行其交货义务。

A. CIF

B. FOB

C. CFR

D. CPT

标准答案 : B

117

某工程直接费为100万，间接费为20%，总部管理费为10%，则工程造价为

A. 132万

B. 140万

C. 150万

D. 124万

标准答案 : A

118

交钥匙工程也称

A. PCTE

B. CDPE

C. ETCP

D. EPCT

标准答案 : D

119

工程反索赔是指( )

A. 承包商向业主提出的索赔

B. 分包商向总包商提出的索赔

C. 承包商向供货商提出的索赔

D. 业主向承包商提出的索赔

标准答案 : D

120

PDCA循环中，D(Do)是指

A. 明确目标并制订实现目标的行动方案

B. 展开工程的作业技术活动

C. 对计划实施过程进行各种检查

D. 对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正

标准答案 : A

121

格预审程序中应首先进行（　）。

A. 刊登资格预审公告

B. 资格预审邀请书的澄清

C. 编制资格预审文件

D. 发售资格预审文件

标准答案 : C

122

在《建筑工程施工合同文本》条件下,发生不可抗力的事件时,承包人机械设备损坏的损失,由( )承担.

A. 发包人

B. 承包人

C. 设备供应商

D. 发包人和承包人共同

标准答案 : B

123

临时进口物资设备税金保函的有效期与工期的关系是（ )

A. 相同

B. 长于工期

C. 相等

D. 短于工期

标准答案 : B

124

承担工程项目施工及设备采购、安装的公司为（ ）。

A. 业主

B. 开发商

C. 承包商

D. 监理

标准答案 : C

1

国际工程施工管理的特点有哪些？

标准答案 : 1.外部环境的复杂性、多变性和不可预测性2.商务活动和合同管理的重要性3.工工程师的重要地位4.国际化的工程采购5.组组织机构的灵活性和应变能力6.高素质的人才需要7.标准规范的国际化及当地化8.属地化的管理9.项目管理的规范。

2

某酒店对客房进行改造装修，装修面积4000m2。某施工单位根据领取的招标文件和全套施工图，利用低价投标策略并中标。该施工单位于2009年11月18日与业主签订了固定总价施工合同，总价包干，合同工期为120天，合同造价为248万元，其中已包含风险费。主要装修材料由业主提供，并运至施工现场。合同规定工程发生设计变更、现场条件变化和工程量增减都不得调整合同价格。施工单位于2009年11月25日按照业主的开工指令进场施工，开工后10天，业主对客房的装修设计进行较大变更，并增加了客房衣柜与窗套施工，并以设计变更形式发给施工单位。该施工单位收到设计变更后，对设计变更引起的工程造价进行预算，增加工程造价约30万元。该施工单位及时向业主提出30万元的索赔要求。工程进行了一个月后，业主因资金不到位，不能按期支付工程进度款，口头要求承包商暂停施工20天，承包商也口头答应。恢复施工后不久，2010年元月14日至21日，因罕见的暴风雪导致交通受阻，定购的几种主要装修材料滞留在运输途中，不能按时进场，导致停工7天。施工单位春节期间按有关规定放假7天，没有施工。施工单位向业主提出顺延工期34天。

问题：

(1)该工程采用固定总价合同是否合适?为什么?

(2)该合同的变更形式是否妥当?为什么?

(3)因设计变更引起造价增加，承包商提出的索赔要求是否合理?说明原因。

(4)承包商可以提出的工期索赔应为多少天?说明理由。

标准答案 : (1)该工程项目采用固定总价合同是合适的。固定总价合同适用于工程量不大且能够按标准计算、设计图纸完备、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，该工程基本符合这些条件。

(2)该合同变更形式不妥。根据《合同法》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式.合同变更亦应当采取书面形式。本案例中业主口头要求临时停工，承包商亦口头答应，是双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。

(3)因设计变更提出的索赔要求不合理，原因是：

　①承包商应该对自己就合同文件的解释负责;

②承包商应该对自己报价的正确性和完备性负责;

③该施工合同为固定总价合同，合同约定因设计变更、现场条件变化，工程量增减都不得调整合同价格，因设计变更引起工程造价增加，其相关风险应由承包商承担。

(4)承包商可以提出的工期索赔为27天，原因是：

　　①因业主资金不到位，不能按期支付工程进度款，要求停工20天，业主对停工承担责任，顺延工期是合理的。

②罕见的暴风雪属于双方共同的风险，应延长工期7天。

③春节期间已包含在合同工期内，春节放假是有经验的承包商能够预见的，是承包商应承担的风险，不应考虑其延长工期要求。

3

国际工程的特点是什么？

标准答案 : 1、跨多个学科的系统工程2、跨国的经济活动3、严格的合同管理4、风险与利润并存5、发达国家垄断6、国际工程市场总体上是一个持续稳定的市场。

4

国际工程的招标程序分为哪几个阶段

标准答案 : 项目策略、资格预审、招标与投标、开标、评审投标书、授予合同6个阶段。

5

成本补偿合同包括哪些？

标准答案 : 1.成本加固定费用合同、2.成本加定比费用合同、3.成本加奖金合同、4.成本加保证最大酬金合同、5.最大成本加费用合同、6.工时及材料补偿合同。

6

投标报价有哪几个步骤？

标准答案 : 1、现场考察2、研究招标文件3、复核工程量4、制定总体施工方案5、询价计算确定工、料、机单价6计算确定间接费率7、做分项工程单价分析表确定工程量表各子项的单价8、填工程量表和编制投标书。

7

资格预审

标准答案 : 国际公开竞争性招标的大中型工程特别是国际金融组织贷款的项目对投标人的资质的预审查，是国际招标中的重要环节。

8

单价合同

标准答案 : 根据业主提供的资料，双方在合同中确定每一单项工程单价，结算则按实际完成工程量乘以每项工程单价计算。

9

投标程序

标准答案 : 投标决策、投标准备、制定施工方案、最后的投标决策与递交投标书。

10

不平衡报价法

标准答案 : 也叫前重后轻法，是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，如何调整内部各个子项目的报价，以期既不提高投标报价总价，又不影响中标，在结算时还能得到更理想的经济效益。

11

履约保函

标准答案 : 主要用于保证承包方按照合同正常履行合约。如果承包商发生违约行为，不能按质，按量和按期履行合同规定的义务，业主作为保函的受益人有权凭保函向银行索偿其担保的金额，作为对业主所受损害的赠偿。但业主必须事先通知承包人说明索偿所依据的违约内容和性质

12

承担工程项目施工及设备采购、安装的公司为（ ）。

A. 业主

B. 开发商

C. 承包商

D. 监理

标准答案 : C

13

计划管理的过程可以概括为P、D、C、A四个环节，简称PDCA循环。其中：P代表计划的编制，A代表（ ）

A. 计划的研究

B. 采取措施

C. 采取循环

D. 计划的分享

标准答案 : B

14

一般招标文件中不构成合同文件的是（ ）。

A. 投标邀请书和投标人须知

B. 工程量表

C. 图纸

D. 合同文件

标准答案 : A

15

履约保函一般为工程合同总价的（ ）。

A. 5%~10%

B. 8%~15%

C. 10%~20%

D. 15%~20%

标准答案 : C

16

承包工程中施工机械的保险费率一般按照设备价值的（ ）。

A. 0.4%左右计算

B. 0.5%左右计算

C. 0.6%左右计算

D. 0.8%左右计算

标准答案 : A

17

按国际GB/T19001-2000规定，可将工程项目施工过程依次划分为（ ）。

A. 工程项目—分部工程-单位工程-分项工程

B. 工程项目—单位工程-分项工程-分部工程

C. 工程项目—单位工程- 分部工程-分项工程

D. 工程项目—分项工程-分部工程-单位工程

标准答案 : C

18

下列不属于海上运输保险的险别为（ ）。

A. 平安险

B. 水渍险

C. 一切险

D. 人身意外险

标准答案 : D

19

在进行国际物资采购时，FOB方式是指（ ）。

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 船边交货

D. 边境交货

标准答案 : A

20

一些重型设备和专用起吊设备的使用年限可长达（ ）。

A. 12年

B. 15年

C. 18年

D. 20年

标准答案 : B

21

通常建设工程的保留金为合同额的（ ）。

A. 5%

B. 8%

C. 10%

D. 15%

标准答案 : A

22

卢斯莫尔把工程项目中的危机管理过程划分为七个步骤，分别为侦查、诊断、决策、反馈、恢复、学习及（ ）。

A. 辨识

B. 分析

C. 应对

D. 实施

标准答案 : D

23

合同管理的一种组织结构——矩阵式，又称为（ ）

A. 合同管理员制

B. 直线式

C. 专业划分制

D. 职能式

标准答案 : C

24

从合同责任上讲，对于不可预见的外界条件，不论是招标文件中描述失实，或是招标文件中根本未曾提到的，则（ ）。

A. 是承包商的责任，因而不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

B. 不是承包商的责任，也不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

C. 不是承包商的责任，因而应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

D. 是承包商的责任，但应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

标准答案 : C

25

赢得值分析时，项目的CPI小于1表示（ ）。

A. 成本超支，绩效不能令人满意

B. 成本节约，绩效令人满意

C. 进度拖延，绩效不能令人满意

D. 进度提前，绩效令人满意

标准答案 : A

26

赢得值分析中完成工作实际成本的简写为（ ）。

A. BCWP

B. ACWP

C. BCWS

D. ETC

标准答案 : B

27

下列关于关键线路法的说法错误的是（ ）。

A. 关键线路上任何工作的延误，都将会导致整个工程的拖延

B. 关键线路法直观地表示出每道工序间的逻辑关系，并可通过计算工序的时间参数确定工序的自由浮动时间

C. 关键线路法可以利用先进的IT技术实现网络图的设计、计算、调整和优化

D. 每个项目的关键线路只有一条

标准答案 : D

28

下列不属于常用的组织形式的是（ ）。

A. 工作队式项目组织

B. 矩阵式项目组织

C. 三角管理模式

D. 部门控制式项目组织

标准答案 : C

29

在工程的实施阶段，业主的主要权利不包括（ ）。

A. 必要时，有权指定分包商，进行某专业分部或分项工程的实施

B. 有权增减或取消合同内的工作项目，改变工程量及质量标准

C. 对于已建成的区段或部分工程，有权选择提前投入使用

D. 资金紧张时，可暂缓支付工程进度款

标准答案 : D

30

在索赔管理中，合同范围以外的“新增工程”应称为（ ）。

A. 附加工程

B. 额外工程

C. 非合同工程

D. 变更工程

标准答案 : B

31

下列合同中，承包商承担全部风险的总价合同类型是（ ）。

A. 固定总价合同

B. 调价总价合同

C. 固定工程量总价合同

D. 附费率表总价合同

标准答案 : A

32

如果一家公司与业主签订合同将整个工程的全部实施过程或部分实施过程中的全部工作承包下来叫总承包商，其英文表达可以为（ ）

A. General Contracter

B. Main Contracter

C. Prime Contracter

D. Primary Contracter

E. First Contracter

标准答案 : ABC

33

业主方在开标会上宣读的内容包括（ ）。

A. 投标价格

B. 项目经理的名称

C. 投标人名称

D. 被取消投标资格的投标人的名称

E. 标底

标准答案 : ACD

34

选择分包商的主要条件（ ）。

A. 报价的合理性

B. 技术力量

C. 沟通能力

D. 财务力量

E. 信誉

标准答案 : ABDE

35

危机具有的特点（ ）。

A. 长期性

B. 意外性或突发性

C. 聚焦性

D. 破坏性

E. 紧迫性

标准答案 : BCDE

36

与国内工程相比较，国际工程中的物资及施工设备有许多不同之处，其主要特点有（ ）。

A. 技术要求差异大，材料质量要求严格

B. 程序复杂

C. 物资采购的国际化和当地化

D. 价格稳定

E. 潜在风险因素多

标准答案 : ABCE

37

试述国际工程承包合同中工程质量管理的要求:

标准答案 : 1.严格按照施工技术规范的要求进行工程项目的施工;2.承包商需指定专门负责监督施工质量的代表,并取得工程师的批准;3.对建筑材料和工程设备必须进行检查或试验,必须达到标准;4.严格按照规定的施工工艺,顺序进行施工;5.在施工过程中随时进行监督检查;6.在缺陷通知期,负责对质量缺陷进行修复.

1

标底作为招标工程的预期价格,应控制在()限额以内.

A. 批准的总投资

B. 业主建议的总投资

C. 批准的总概算及投资包干

D. 批准的投资估算

标准答案 : C

2

对于一些招标文件,如果发现工程范围不很明确,条款不清楚或很不公正,或技术规范要求过于苛刻时,则要在充分估计投标风险的基础上,按()报价法处理.

A. 不平衡报价法

B. 多方案报价法

C. 增加建议方案

D. 暂定工程量的报价

标准答案 : B

3

在评标过程中,投标文件应实质上响应招标文件的所有条款条件,无显著的差异或保留.这是指( ).

A. 符合性评审

B. 技术性评审

C. 商务性评审

D. 经济性评审

标准答案 : A

4

采用固定单价的工程,每月或每阶段应根据( )办理工程结算.

A. 招标文件中估计的工程量

B. 实际完成的工程量

C. 合同中规定的工程量

D. 承包商报送的工程量

标准答案 : B

5

在采用成本加酬金合同价时,为了有效控制工程造价,可采用( D )形式.

A. 成本加固定百分比酬金

B. 成本加固定金额酬金

C. 成本加最低酬金

D. 最高限额成本加固定最大酬金

标准答案 : D

6

背景：A、B两栋相同的住宅项目，总建筑面积86000㎡。施工时分A、B分区，项目经理下分设2名栋号经理，每人负责一个分区，每个分区又安排了一名专职安全员。项目经理认为，由栋号经理负责每个栋号的安全生产，自己就可以不问安全的事了。

A区地下一层结构施工时，业主修改首层为底商，因此监理工程师通知地下一层顶板不能施工，但是墙柱可以施工。为了减少人员窝工，项目经理安排劳务分包200人退场，向B区转移剩余人员50人。A区墙柱施工完成后3个月复工，项目经理又安排200人进场。向业主索赔时，业主说，A区虽然停工了，但是B区还在施工，也没有人员窝工，因此只同意A区工期延长3个月。

工程竣工后，项目经理要求质量监督站组织竣工验收。

问题：

（1）该项目经理对安全的看法是否正确？为什么？

（2）业主对索赔的说法是否正确？施工单位在A区停工期可索赔哪些费用？

（3）项目经理向质量监督站要求竣工验收的做法是否恰当？为什么？

标准答案 : （1）不正确。《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定：施工单位的项目负责人应对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产负责制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。项目经理不能只安排了人员管理安全工作，就认为自己可以不对安全负责，应对整个合同项目内的安全负全面领导责任。

（2）不正确。施工单位停工期可索赔A区如下费用：

人工费：200人进出场费。

材料费：材料价格上涨费，部分材料超期保管费。周转料具租凭费和进出场费的分摊费。

机械费：自有机械停滞台班费，租凭机械实际租金和进出场费的分摊费。

现场管理费：工期延长3个月增加的工地管理费。

保险费：工期延长3个月增加的保险费。

保函手续费：工期延长3个月增加的保函手续费。

利息：工期延长3个月增加的利息。

（3）不恰当。因为，竣工验收应由施工单位先自行组织有关人员进行检查评定，合格后，向建设单位提交工程竣工验收申请报告及相关资料；建设单位收到工程验收申请报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位工程验收；当参加验收各方对工程质量验收不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。

7

工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分,统一计量单位和统一的工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单位作为投标报价的基础.结算拔付工程款时以承包方报送的工程量为依据.（）

标准答案 : 错误

试题解析 : 实际工程量

8

建设单位的招标文件是由委托的咨询机构编制发布的.（）

标准答案 : 错误

试题解析 : 总概算或修正概算

9

投标单位在投标报价中,对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价,在开标后,发现投标单位没有填写单价和合价的项目,则允许投标单位补充填写（）

标准答案 : 错误

试题解析 : 认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中

10

根据有关规定,工程变更价款通常由监理工程师提出,报业主批准。（）

标准答案 : 错误

试题解析 : 由承包商提出由监理工程师批准

11

标底作为招标工程的预期价格,应控制在批准的投资估算限额以内.（）

标准答案 : 错误

试题解析 : 总概算或修正概算

1

简述国际工程承包的主要特点。

标准答案 : 具有工程承包的共同特征：

（1）承包工程合同客体—工程项目不可移动性。（2）履约时间—施工周期的长期性（3）履约过程的渐进性和连续性

具有其独有特征---国际性：

（1）合同主体多国性。（2）货币和支付的多样性。（3）国际政治、经济影响因素的权重大。（4）规范标准庞杂，差异甚大。

2

国际工程承包中，工程间接费用主要包括哪些内容。

标准答案 : 投标期间开支的费用;保函手续费; 保险费; 税金; 业务费; 临时设施费; 贷款利息; 施工管理费; 上级单位管理费、盈余。

3

简要说明引起有关工程施工索赔的原因

标准答案 : （1）地质条件变化引起的索赔（2）工程中人为障碍引起的索赔（3）增减工程量的索赔（4）各种额外的试验和检验费用偿付

（5）工程质量要求的变更引起的索赔（6）关于变更命令有效期引起索赔或拒绝（7）指定分包商违约或延误造成的索赔（8）其它有关施工的索赔

4

简述不平衡报价的含义和策略？

标准答案 : 不平衡报价是在工程项目的投标总价确定后，根据招标文件的付款单条件，合理地调整投标文件中子项目的报价，在不抬高总价以免影响中标(商务得分)的前提下，实施项目时能够尽早、更多地结算工程款，并能够赢得更多利润的一种投标报价方法。

策略（1）能够早日结账的项目可以报得较高，以利资金周转，如土方、基础等；后期工程项目的单价可适当降低，如粉刷、油漆、电气等。

（2）经过工程量核算，估计今后会增加工程量的项目，单价可适当提高，这样在最终结算时可以多赚钱；而将工程量不大或实际没有那么多的项目单价可适当降低，这样工程结算时损失不大。

（3）设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价，而工程内容说不清楚的，则可以降低一些单价，待澄清后可要求提高价格。

（4）对于暂定项目要做具体分析，这一类工程开工后发包人很有可能进行分包，若暂定项目很有可能由其他承包人施工，则不宜报高价，以免抬高总价。

5

在FIDIC合同条件下，发包方支付工程款的条件主要有哪几个方面？

标准答案 : （1）质量合格；

（2）符合合同条件；

（3）变更项目必须有工程师的变更通知；

（4）支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额；

（5）承包商的工作使工程师满意。

6

国际承包工程合同的计价方式一般可分为固定总价 、固定单价两类合同。

标准答案 : 错误

试题解析 : 国际承包工程合同的计价方式一般可分为固定总价 、固定单价 、成本加酬金 三类合同。。

7

国际市场招标的基本形式分为公开招标、 邀请招标、 议标三类。

标准答案 : 正确

8

按索赔的依据划分索赔分为工期索赔、费用索赔、利润索赔三种。

标准答案 : 正确

9

为保证投标人在决标签约之前不撤销其标书而开具的保函是履约保函。

标准答案 : 错误

试题解析 : 保函应为投标保函

10

正确处理好质量、成本、工期三者之间的对立统一关系，是施工组织设计和建设全过程都必须高度重视的问题。

标准答案 : 正确

11

在确定建设项目时，我们应该对成本、工期、质量三大目标分别进行讨论，使其同时达到最优。

标准答案 : 错误

试题解析 : 作为一个系统统筹考虑，力求整个目标最优

12

按进口国（即工程所在国）的有关法令办理海关检查货物和核定关税的放行手续称为清关。

标准答案 : 正确

13

索赔工作的步骤和一般程序中的首先要做的第一步是仲裁与诉讼。

标准答案 : 错误

试题解析 : 第一步应为提出索赔要求。

14

评标委员会的人数要求3人以上的单数。

标准答案 : 错误

试题解析 : 评标委员会的人数要求5人以上的单数。

15

国际工程承包项目资金的流动计划包括资金投入计划和资金回收计划。

标准答案 : 正确

16

为从众多的投标书中筛选出符合最低要求标准的合格投标书，淘汰那些基本不合格的投标，以免浪费时间和精力去进行技术评审和商务评审，对所有的投标书都要进行的一道程序是( )。

A. 行政性评审

B. 综合分析评审报告

C. 业主管理部门评审意见

D. 专家打分

标准答案 : A

17

标价是报价书中的重要内容，标价中的人工费、材料与永久设备费以及施工机械费是（ ）的组成部分。

A. 规费

B. 企业管理费

C. 工程直接费

D. 工程间接费

标准答案 : C

18

在投标文件中，（ ）是核心内容，是投标成败的关键所在。

A. 技术文件

B. 合同文件

C. 商务法律文件

D. 价格文件

标准答案 : B

19

代签工程建设合同属于( )。

A. 委托代理

B. 指定代理

C. 法定代理

D. 转托代理

标准答案 : A

20

国外通常把计划管理工作过程概括为PDCA四个环节，称为PDCA周期。其中PDCA分别代表( )。

A. 计划策划、计划考察、计划实施、计划检查

B. 计划考察、计划实施、计划检查、采取措施

C. 计划编制、计划检查、计划实施、计划控制

D. 计划编制、计划实施、计划控制、采取措施

标准答案 : D

21

评标应当由( )负责评审。

A. 招标人

B. 招标代理机构

C. 评标委员会

D. 建设行政主管部门

标准答案 : C

22

下列选项中哪项不是国际工程物资工作的主要特点( )。

A. 技术性强

B. 地区保护

C. 货源广泛

D. 程序复杂

标准答案 : B

23

国际项目承包的风险主要来自于政治因素和经济因素，下列哪一项是政治风险( )。

A. 汇率浮动

B. 国有化、没收外资

C. 换汇控制

D. 通货膨胀

标准答案 : B

24

在国际工程承包中争议的解决有多种方式，在这些方式中有些不属于法律程序，请在下列选项中选出( )。

A. 协调

B. 调解

C. 公断

D. 诉讼

标准答案 : A

25

国际上习惯把承包商向业主提出的索赔要求称之为（ ），把业主向承包商提出的索赔要求称之为( )。

A. 正向索赔，反向索赔

B. 施工索赔，反索赔

C. 主动索赔，被动索赔

D. 被动索赔，主动索赔

标准答案 : B

1

某宾馆装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为3个月，合同总价为400万元，合同约定实际完成工程量超过估计工程量15%以上时调整整单价，调整后的综合单价为原综合单价的90%。合同约定客房地面铺地毯工程量为3800㎡，单价为140元/㎡；墙面贴壁纸工程量为7500㎡，单价为88元/㎡。施工过程中发生以下事件；

装修进行2个月后，发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房装修标准相同，工程量为980㎡；走廊墙面装修为高级乳胶漆，工程量为2300㎡，因工程量清单中无项目，发包人与承包人依据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为15元/㎡。

由于走廊设计变更等待新图纸造成承包方停工待料5天，造成窝工50工日（每工日工资20元）。

施工图纸中浴厕间毛巾环为不锈钢材质，但由发包人编制的工程量清单中无此项目，故承包人投标时未进行报价。施工过程中，承包人自行采购了不锈钢毛巾环并进行安装。工程结算时，承包人按毛巾环实际采购价要求发包人进行结算。

问题:

（1）因工程量变更，施工合同中综合单价应如何确定？

（2）客房及走廊地面、墙面装修的结算工程款应为多少？

（3）由于走廊设计变更造成的工期及费用损失，承包人是否应得到补偿？

（4）承包人关于毛巾环的结算要求是否合理？为什么？

标准答案 : （1）合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有规定外，应按照下列办法确定；

1）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。

2）由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后的剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。

（2）客房地面及墙面装修结算工程款为：

3800㎡×140元/㎡+7500㎡×88元/㎡=1192000元

走廊地面地毯按原单价计算的工程量为：3800㎡×15%=570㎡

走廊地面装修结算工程款为：

570㎡×140元/㎡+（980㎡-570㎡）×140元/㎡×90%=131460元

走廊墙面装修结算工程款为：2300㎡×15元/㎡=34500元

客房及走廊墙面、地面装修结算工程为：

1192000元+131460元+34500元=1357960元

（3）由于等待新图纸造成暂时停工的责任在于发包人，因此发包人应对承包人的损失予以补偿，并顺延工期。

（4）承包人的要求不合理。对于工程量清单漏项的项目，承包人应在施工前向发包人提出其综合单价，经发包人确认后作为结算的依据。

2

在工程施工过程中,工程经检查,检验合格后,又发现因承包人引起的质量问题,则由承包人承担责任,赔偿损失.（）

标准答案 : 正确

3

分包单位应与发包方签订分包合同.（）总承包方

标准答案 : 错误

试题解析 : 总承包方

4

在下列索赔事件中,由于工人罢工承包商不能得到经济补偿( ).

标准答案 : 正确

5

索赔是合同一方向另一方要求获得应有的合法权益或赔偿损失( ).

标准答案 : 正确

6

索赔事件发生后的28天内,承包商必须向工程师提出书面的索赔报告,否则,就丧失了索赔的权利.（）

标准答案 : 错误

试题解析 : 索赔意向通知

7

在FIDIC合同条件中,不允许索赔窝工费用的是( ).

A.

施工中遇到文物和古迹

B.

变更导致竣工时间的延长

C.

延误发放图纸

D.

对竣工检验的干扰

标准答案 : B

8

因工程师指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由( )承担,延误的工期( ).

A.

发包人,不予顺延

B.

发包人,顺延

C.

承包人,顺延

D.

工程师,不予顺延

标准答案 : B

9

具备联机无负荷试车条件的设备安装工程,由( )组织试车.

A.

承包人

B.

发包人

C.

工程师

D.

设备供应商

标准答案 : B

10

按照《建筑工程施工合同示范文本》,因( C )情况造成延误,应当顺延工期.

A.

雨季到来

B.

承包方发生重大的伤亡事故

C.

工程量变化或工程设计变更

D.

承包方采购工程材料不合格

标准答案 : C

11

发包人收到竣工验收报告28天内组织有关部门验收,并在验收后( )内给予认可或提出修改意见.

A. 7天

B. 14天

C. 15天

D. 28天

标准答案 : B

1

某工程发生费用有（1）人工费20万；（2）分包费10万；（3）税金5万；（4）暂定金额8万；（5）总部管理费7万；（6）材料费30万；（7）保险费10万。

求：（1）直接费为多少？

（2）间接费为多少？

（3）工程总成本为多少？

（4）工程报价为多少？

标准答案 :

（1）直接费=材料费+人工费+分包费=30万+20万+10万=60万 （2）间接费=保险费+税金=10万+5万=15万 （3）工程总价=直接费+间接费=60万+15万=75万 （4）工程报价=工程总价+暂定金额+总部管理费=75万+8万+7万=90万

2

资格预审的公司通常以8-12人为宜。

标准答案 : 错误

3

材料费是间接费用。

标准答案 : 错误

4

价值=功能\*成本

标准答案 : 错误

5

平安险范围最广泛。

标准答案 : 错误

6

优良工作质量是文化层中的物质层。

标准答案 : 正确

7

工作指令是一种横向沟通。

标准答案 : 错误

8

PDCA循环中的A代表计划。

标准答案 : 错误

9

某设备原价10万，残值2万，使用10年，则年折旧为 \_\_\_\_\_\_\_\_ 。

标准答案 : 0.8万

10

DB模式是 \_\_\_\_\_\_\_\_ ，EPC模式是 \_\_\_\_\_\_\_\_ ，DBO模式是 \_\_\_\_\_\_\_\_ 。

标准答案 : 设计、施工一体化 设计、采购、施工一体化 设计、建设、运营

11

国际工程招标方式有 \_\_\_\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_\_\_\_ 。

标准答案 : 公开招标 邀请招标 议标

12

工程总成本有 \_\_\_\_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_\_\_\_ 。

标准答案 : 直接成本 间接成本

13

运输保险险别有 \_\_\_\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_\_\_\_ 。

标准答案 : 平安险 水渍险 一切险

14

项目经理设置的原则

标准答案 : （1）目的性

（2）精干高效

（3）管理跨度和分层统一

（4）业务系统化管理

（5）灵活性与流动性

（6）施工能力和商务能力平衡

15

文化的基本特征有几个

标准答案 : （1）人际交流方式

（2）人们的行为标准

（3）信仰和宗教

（4）与自然环境的关系

（5）与人造环境的关系

（6）时间的利用方式

16

国际工程的特点

标准答案 : （1）跨多个学科的系统工程

（2）跨国的经济活动

（3）严格的合同管理

（4）风险与利润并存

（5）发达国家垄断

（6）国际工程市场总体上是一个持续稳定的市场。

17

国际工程项目主要危机类型

标准答案 : （1）工程事故引发的危机

（2）安全事故引发的危机

（3）工人罢工引发的危机

（4）与业主或工程师关系紧张而引发的危机

（5）项目人力资源引发的危机

（6）恐怖活动引发的危机

18

工程索赔的主要依据

标准答案 : （1）法律和法规

（2）合同文件

（3）来往信函

（4）会议记录

（5）施工现场记录

（6）工程财务记录

（7）现场气象记录

（8）市场信息资料

19

国际工程

标准答案 : 是指一个工程项目的咨询、设计、投资、融资、采购、施工以及培训等各个阶段的参与者来自不止一个国家、地区或国际组织，并且按照国际上通用的工程项目管理理念进行管理的工程。

20

指定分包商

标准答案 :

是指那些直接与承包商签订合同，分担一部分承包商与业主签订合同中的任务的公司。

21

价值工程

标准答案 : 是以功能分析为核心，以提高价值为目的，要求以最低的寿命周期成本实现产品的必要功能。

22

BOT模式

标准答案 : 是指项目公司负责项目的建设、运营，并在特许期满后将工程移交给项目的最终业主。

23

危机管理

标准答案 : 是指为了更有效地防止危机的发生，应对和处理危机以及消除危机的思想、组织、方法和手段。

24

国际工程的特点有

A. 跨国的经济活动

B. 严格合同管理

C. 风险与利润分离

D. 发达国家垄断

标准答案 : ABD

25

\_\_\_\_\_\_是工程项目管理的核心。

A. 财务管理

B. 进度管理

C. 合同管理

D. 人事管理

标准答案 : C

26

报价可以高一些的工程有

A. 施工条件差

B. 投标对手少

C. 投标对手多

D. 支付条件好

标准答案 : AB

27

工程总成本中的直接费有

A. 人工费

B. 材料费

C. 税金

D. 业务费

标准答案 : AB

28

EXW是

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 车间交货

D. 船下交货

标准答案 : B

29

工具五金是\_\_\_\_\_\_类物质。

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

标准答案 : C

30

某工程直接费为100万，间接费为20%，总部管理费为10%，则工程造价为

A. 132万

B. 140万

C. 150万

D. 124万

标准答案 : A

31

危机的特点有

A. 破坏性

B. 紧迫性

C. 意外性

D. 紧急性

标准答案 : ABC

XXXX年XX月XXX自学考试社会助学课程综合测验

06396-国际工程承包与管理-综合测验一

(课程代码06396)

助学机构（代码）： 专业：

考试形式：闭卷■、开卷□

考试时间：120分钟

考生姓名： 准考证号： 身份证号：

题序 一 二 三 四 五 六 七 总分

得分

评卷人

卷面总分 : 100 及格分数 : 60

一、单选题 （本大题共6小题，每小题1分，共6分）

1

A类设备的特点是品种\_\_\_\_\_\_，金额\_\_\_\_\_\_。

A. 多，大

B. 小，少

C. 多，小

D. 少，大

标准答案 :

D

2

交钥匙工程也称

A. PCTE

B. CDPE

C. ETCP

D. EPCT

标准答案 :

D

3

某工程直接费为100万，间接费为20%，总部管理费为10%，则工程造价为

A. 132万

B. 140万

C. 150万

D. 124万

标准答案 :

A

4

工具五金是\_\_\_\_\_\_类物质。

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

标准答案 :

C

5

EXW是

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 车间交货

D. 船下交货

标准答案 :

B

6

\_\_\_\_\_\_是工程项目管理的核心。

A. 财务管理

B. 进度管理

C. 合同管理

D. 人事管理

标准答案 :

C

二、多选题 （本大题共5小题，每小题2分，共10分）

7

发生工期索赔的原因有

A. 业主违约

B. 承包商违约

C. 工程变更

D. 不可预见事件

标准答案 :

ACD

8

危机的特点有

A. 破坏性

B. 紧迫性

C. 意外性

D. 紧急性

标准答案 :

ABC

9

工程总成本中的直接费有

A. 人工费

B. 材料费

C. 税金

D. 业务费

标准答案 :

AB

10

报价可以高一些的工程有

A. 施工条件差

B. 投标对手少

C. 投标对手多

D. 支付条件好

标准答案 :

AB

11

国际工程的特点有

A. 跨国的经济活动

B. 严格合同管理

C. 风险与利润分离

D. 发达国家垄断

标准答案 :

ABD

三、判断题 （本大题共7小题，每小题2分，共14分）

12

优良工作质量是文化层中的物质层。

标准答案 :

正确

13

PDCA循环中的A代表计划。

标准答案 :

错误

14

工作指令是一种横向沟通。

标准答案 :

错误

15

平安险范围最广泛。

标准答案 :

错误

16

价值=功能\*成本

标准答案 :

错误

17

材料费是间接费用。

标准答案 :

错误

18

资格预审的公司通常以8-12人为宜。

标准答案 :

错误

四、填空题 （本大题共5小题，每小题3分，共15分）

19

工程总成本有 \_\_\_\_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_\_\_\_ 。

标准答案 :

直接成本 间接成本

20

运输保险险别有 \_\_\_\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_\_\_\_ 。

标准答案 :

平安险 水渍险 一切险

21

国际工程招标方式有 \_\_\_\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_\_\_\_ 。

标准答案 :

公开招标 邀请招标 议标

22

某设备原价10万，残值2万，使用10年，则年折旧为 \_\_\_\_\_\_\_\_ 。

标准答案 :

0.8万

23

DB模式是 \_\_\_\_\_\_\_\_ ，EPC模式是 \_\_\_\_\_\_\_\_ ，DBO模式是 \_\_\_\_\_\_\_\_ 。

标准答案 :

设计、施工一体化 设计、采购、施工一体化 设计、建设、运营

五、名词解释题 （本大题共5小题，每小题3分，共15分）

24

BOT模式

标准答案 :

是指项目公司负责项目的建设、运营，并在特许期满后将工程移交给项目的最终业主。

25

危机管理

标准答案 :

是指为了更有效地防止危机的发生，应对和处理危机以及消除危机的思想、组织、方法和手段。

26

价值工程

标准答案 :

是以功能分析为核心，以提高价值为目的，要求以最低的寿命周期成本实现产品的必要功能。

27

指定分包商

标准答案 :

是指那些直接与承包商签订合同，分担一部分承包商与业主签订合同中的任务的公司。

28

国际工程

标准答案 :

是指一个工程项目的咨询、设计、投资、融资、采购、施工以及培训等各个阶段的参与者来自不止一个国家、地区或国际组织，并且按照国际上通用的工程项目管理理念进行管理的工程。

六、简答题 （本大题共5小题，每小题5分，共25分）

29

国际工程的特点

标准答案 :

（1）跨多个学科的系统工程

（2）跨国的经济活动

（3）严格的合同管理

（4）风险与利润并存

（5）发达国家垄断

（6）国际工程市场总体上是一个持续稳定的市场。

30

工程索赔的主要依据

标准答案 :

（1）法律和法规

（2）合同文件

（3）来往信函

（4）会议记录

（5）施工现场记录

（6）工程财务记录

（7）现场气象记录

（8）市场信息资料

31

国际工程项目主要危机类型

标准答案 :

（1）工程事故引发的危机

（2）安全事故引发的危机

（3）工人罢工引发的危机

（4）与业主或工程师关系紧张而引发的危机

（5）项目人力资源引发的危机

（6）恐怖活动引发的危机

32

文化的基本特征有几个

标准答案 :

（1）人际交流方式

（2）人们的行为标准

（3）信仰和宗教

（4）与自然环境的关系

（5）与人造环境的关系

（6）时间的利用方式

33

项目经理设置的原则

标准答案 :

（1）目的性

（2）精干高效

（3）管理跨度和分层统一

（4）业务系统化管理

（5）灵活性与流动性

（6）施工能力和商务能力平衡

七、计算题 （本大题共1小题，每小题15分，共15分）

34

某工程发生费用有（1）人工费20万；（2）分包费10万；（3）税金5万；（4）暂定金额8万；（5）总部管理费7万；（6）材料费30万；（7）保险费10万。

求：（1）直接费为多少？

（2）间接费为多少？

（3）工程总成本为多少？

（4）工程报价为多少？

标准答案 :

1. 直接费=材料费+人工费+分包费=30万+20万+10万=60万 （2）间接费=保险费+税金=10万+5万=15万 （3）工程总价=直接费+间接费=60万+15万=75万 （4）工程报价=工程总价+暂定金额+总部管理费=75万+8万+7万=90万

06396-国际工程承包与管理-平时作业6

普通试卷 考生试卷相同

卷面总分 : 40 及格分数 : 24

一、单选题 （本大题共20小题，每小题2分，共40分）

1

在国际工程分包合同管理中，对指定分包商的支付是由

A.

总承包商进行支付

B.

工程师进行支付

C.

业主进行支付

D.

业主代表进行支付

标准答案 :

A

2

从合同责任上讲，对于不可预见的外界条件，不论是招标文件中描述失实，或是招标文件中根本未曾提到的，则（ ）。

A. 是承包商的责任，因而不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

B. 不是承包商的责任，也不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

C. 不是承包商的责任，因而应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

D. 是承包商的责任，但应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

标准答案 :

C

3

A类设备的特点有：品种不多，但\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A.

关系简单

B.

职责明确

C.

高效率

D.

价值、数量大

标准答案 :

D

4

国外通常把计划管理工作过程概括为PDCA四个环节，称为PDCA周期。其中PDCA分别代表( )。

A.

计划策划、计划考察、计划实施、计划检查

B.

计划考察、计划实施、计划检查、采取措施

C.

计划编制、计划检查、计划实施、计划控制

D.

计划编制、计划实施、计划检查、采取措施

标准答案 :

D

5

通常工程预付款为合同价的（ ）

A. 10%-20%

B. 15%-20%

C. 10%-15%

D. 15%-25%

标准答案 :

C

6

属于自有设备固定成本的是

A.

施工机械折旧费

B.

机上人工费

C.

运行成本

D.

燃料动力费

标准答案 :

A

7

建设业主以合约方式将待建项目委托给承包方承建的活动称为

A.

工程承发包

B.

工程发包

C.

工程承包

D.

工程代建

标准答案 :

B

8

对基础部位每立方米土方开挖单价分析，直接费的计算正确的是

A.

人工费+材料费+生产设备费+施工机械费

B.

人工费+材料费+生产设备费

C.

人工费+生产设备费+施工机械费

D.

人工费+材料费+施工机械费

标准答案 :

D

9

编制分包项目招标文件时应注意

A.

分包工作的重点

B.

主合同与分包合同的关系

C.

招标文件的格式

D.

分包合同的文字

标准答案 :

B

10

有关国际工程项目文化管理的说法，正确的是

A.

权力距离大的组织倾向于自下而上的决策方式

B.

项目文化具有物质文化层、制度文化层和精神文化层三个层次

C.

项目文化建设是打造企业核心竞争力的有效手段

D.

企业文化是项目文化的具体渗透和延伸

标准答案 :

C

11

艾曲利模型适用于工程延期索赔和

A.

施工效率降低索赔

B.

加速施工索赔

C.

现场条件变化索赔

D.

工程范围变更索赔

标准答案 :

D

12

招标项目的资格评审,比较广泛和和普遍采用的方法是（ ）

A. 财务能力评审

B. 技术资格评审

C. 定项评分法

D. 施工经验评审

标准答案 :

C

13

同一般的国内工程相比，国际工程的特点是

A.

风险小利润较大

B.

发达国家垄断

C.

国际程市场风公多变

D.

合同管理相对宽松

标准答案 :

B

14

以下属于合同履行阶段的是（ )。

A. 合同策划

B. 合同谈判

C. 合同签订

D. 合同交底

标准答案 :

D

15

一些重型设备和专用起吊设备的使用年限可长达（ ）。

A. 12年

B. 15年

C. 18年

D. 20年

标准答案 :

B

16

某打桩工程验收时工程师因故未参加，但在发包人的验收记录上签字。后来主体结构施工时因墙体开裂，对桩基础重新检验发现部分部位存在质量问题，则重新检验的费用和发生工期拖延的处理方法正确的是（　）。

A. 费用和工期均有工程师承担

B. 费用和工期均有承包人承担

C. 费用由包人承担，工期由发包人承担

D. 费用由工程师承担，工期由发包人承担

标准答案 :

B

17

属于司法程序解决争议的方式是（ ）

A. 公断

B. 诉讼

C. 仲裁

D. DRB方式

标准答案 :

B

18

投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，（ ）。

A. 投标文件将被拒绝，作废标处理

B. 在评标时予以降分处理

C. 要求投标人补交投标保证金

D. 视当时情况而定

标准答案 :

A

19

总承包商在选择分包商时，对于工程量比较大的分包工作，可以采用

A.

招标方式

B.

议标方式

C.

指定分包商

D.

谈判方式

标准答案 :

A

20

既可获得工期索赔又可获得经济索赔的情形是

A.

特殊反常的天气

B.

工人罢工

C.

施工组织不好

D.

施工条件变化

标准答案 :

D

06396-国际工程承包与管理-平时作业5

普通试卷 考生试卷相同

卷面总分 : 40 及格分数 : 24

一、单选题 （本大题共20小题，每小题2分，共40分）

1

承担工程项目施工及设备采购、安装的公司为（ ）。

A. 业主

B. 开发商

C. 承包商

D. 监理

标准答案 :

C

2

艾曲利模型适用于工程延期索赔和

A.

施工效率降低索赔

B.

加速施工索赔

C.

现场条件变化索赔

D.

工程范围变更索赔

标准答案 :

D

3

索赔必须以( )为依据.

A. 工程预算

B. 结算资料

C. 工程变更

D. 合同

标准答案 :

D

4

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()前,以书面形式通知所有招标文件收受人.

A. 10天

B. 14天

C. 15天

D. 28天

标准答案 :

C

5

履约保函一般为工程合同总价的（ ）。

A. 5%~10%

B. 8%~15%

C. 10%~20%

D. 15%~20%

标准答案 :

C

6

不可抗力事件发生后,承包方应在事件结束后48小时内向工程师通报受害情况.灾害继续时,承包方应每隔( )向工程师报告一次灾害情况.

A. 24小时

B. 48小时

C. 7天

D. 14天

标准答案 :

C

7

以下不属于国际工程项目特点的是( )。

A. 风险性

B. 以合同管理为核心

C. 跨国的经济活动

D. 动态性

标准答案 :

D

8

既可获得工期索赔又可获得经济索赔的情形是

A.

特殊反常的天气

B.

工人罢工

C.

施工组织不好

D.

施工条件变化

标准答案 :

D

9

在评标过程中,投标文件应实质上响应招标文件的所有条款条件,无显著的差异或保留.这是指( ).

A. 符合性评审

B. 技术性评审

C. 商务性评审

D. 经济性评审

标准答案 :

A

10

具备联机无负荷试车条件的设备安装工程,由( )组织试车.

A.

承包人

B.

发包人

C.

工程师

D.

设备供应商

标准答案 :

B

11

采用固定单价的工程,每月或每阶段应根据( )办理工程结算.

A. 招标文件中估计的工程量

B. 实际完成的工程量

C. 合同中规定的工程量

D. 承包商报送的工程量

标准答案 :

B

12

公开招标的最原始形式是

A.

现期买卖

B.

定期交易

C.

期货买卖

D.

集中采购

标准答案 :

B

13

下列国际工程承包的争端解决方式中，具有强制执行法律效应的是

A.

协商解决

B.

仲裁

C.

谈判解决

D.

争端裁决委员会裁决

标准答案 :

B

14

临时进口物资设备税金保函的有效期与工期的关系是（ )

A. 相同

B. 长于工期

C. 相等

D. 短于工期

标准答案 :

B

15

直接与承包商签订合同，分担一部分施工任务的承包公司称为

A.

分包商

B.

供应商

C.

劳务供应商

D.

承包商

标准答案 :

A

16

下列合同文件中，优先解释次序排第一的是

A.

投标函

B.

中标函

C.

专用条件

D.

通用条件

标准答案 :

C

17

在面对风险时，借助若干技术和经济手段转移一定风险的应对措施称为

A.

风险回避

B.

风险自担

C.

风险转移

D.

风险减损

标准答案 :

C

18

FIDIC编制的多种合同文件中,应用最广的是

A.

《交钥匙工程合同条件》

B.

《生产设备和设计——施工合同条件》

C.

《土木工程施工合同条件》

D.

《简明合同格式》

标准答案 :

C

19

商品国际市场价格的决定性因素是

A.

市场上的供求关系

B.

消费者的预期

C.

贸易条件

D.

宏观政策影响

标准答案 :

A

20

下列说法正确的有

A.

平安险范围最小

B.

一切险最广

C.

水渍险大于平安险

D.

都不是

标准答案 :

B

06396-国际工程承包与管理-平时作业4

普通试卷 考生试卷相同

卷面总分 : 30 及格分数 : 18

一、多选题 （本大题共5小题，每小题2分，共10分）

1

工程项目文化的行为层的是

A. 工作作风

B. 工程质量

C. 规章制度

D. 精神面貌

标准答案 :

AD

2

以下不是道路工程的辅助工程设备的有

A.

交通工具

B.

挖土机

C.

脚手架

D.

推土机

标准答案 :

AC

3

国际工程管理人才应该是\_\_\_\_\_\_\_\_\_高级管理人才。

A.

复合型

B.

外向型

C.

开拓型

D.

创业型

标准答案 :

ABC

4

选择分包商的主要条件有

A. 报价合理性

B. 技术力量

C. 财务力量

D. 信誉

标准答案 :

ABCD

5

国际工程承报项目文化的特点有

A. 动态性

B. 学习性

C. 创新性

D. 开放性

标准答案 :

ABCD

二、判断题 （本大题共5小题，每小题2分，共10分）

6

工期索赔的方法有一种。

标准答案 :

错误

7

施工条件好的工程报价可高一些。

标准答案 :

错误

8

人工费是承包商可索赔费用中的直接费。

标准答案 :

正确

9

PDCA循环中的P代表实施。

标准答案 :

错误

10

A类设备的特点是品种多，金额大。

标准答案 :

错误

三、单选题 （本大题共10小题，每小题1分，共10分）

11

国际工程承包保险中，属于第三方责任险赔偿范围的是（ ）

A. 属于承包商和业主的财产损失

B. 本公司人员在现场从事与工程有关工作的职工伤亡

C. 其他承包人在现场从事与工程有关工作的职工伤亡

D. 任何事故造成工地和临近地段第三者人身伤亡和财产损失

标准答案 :

D

12

指定分包商违约或延误造成的索赔属于（ ）。

A. 工程变更索赔

B. 有关工程施工的索赔

C. 关于价款方面的索赔

D. 合同外索赔

标准答案 :

B

13

工程施工招标的标底可由( )编制.

A. 招标单位

B. 施工单位

C. 招标管理机构

D. 定额管理单位

标准答案 :

A

14

在初步设计开始前确定限额设计目标的根据是( ).

A.

项目建议书

B.

初步可行性研究报告

C.

设计任务书

D.

经批准的可行性研究报告及投资估算

标准答案 :

D

15

在国际工程承包活动中，（ ）是最普遍、最容易被各方接受的信用担保形式。

A. 信用证

B. 银行保函

C. 托收

D. 银行承兑汇票

标准答案 :

B

16

发包人收到竣工验收报告28天内组织有关部门验收,并在验收后( )内给予认可或提出修改意见.

A. 7天

B. 14天

C. 15天

D. 28天

标准答案 :

B

17

FOB是

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 船边交货

D. 车间交货

标准答案 :

A

18

“总承包商既负责项目的设计，又负责项目的施工及相关组织工作。”这属于( )。

A. 设计—建造项目管理模式

B. 设计—招标—建造项目管理模式

C. 设计—采购—施工项目管理模式

D. 设计—建造—运营项目管理模式

标准答案 :

A

19

对于一些招标文件,如果发现工程范围不很明确,条款不清楚或很不公正,或技术规范要求过于苛刻时,则要在充分估计投标风险的基础上,按()报价法处理.

A. 不平衡报价法

B. 多方案报价法

C. 增加建议方案

D. 暂定工程量的报价

标准答案 :

B

20

国际工程项目建筑安装工程费用中，税金一般计入（ ）中。

A. 公司管理费

B. 直接费

C. 间接费

D. 暂列金额

标准答案 :

C

06396-国际工程承包与管理-平时作业3

普通试卷 考生试卷相同

卷面总分 : 40 及格分数 : 24

一、单选题 （本大题共15小题，每小题2分，共30分）

1

FOB是

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 船边交货

D. 车间交货

标准答案 :

A

2

交钥匙工程也称

A. PCTE

B. CDPE

C. ETCP

D. EPCT

标准答案 :

D

3

合同管理员制属于一种（ )组织结构。

A. 职能式

B. 矩阵式

C. 直线

D. 项目式

标准答案 :

C

4

在施工中出现非承包商原因的窝工现象,承包商自有设备可按( )计算索赔费用.

A. 施工机械台班费

B. 施工机械台班折旧和设备使用费

C. 施工机械台班折旧费

D. 施工机械市场租赁费

标准答案 :

C

5

项目具有的两个基本特征是( )。

A. 独特性和临时性

B. 独特性和系统性

C. 系统性和临时性

D. 系统性和复杂性

标准答案 :

A

6

为从众多的投标书中筛选出符合最低要求标准的合格投标书，淘汰那些基本不合格的投标，以免浪费时间和精力去进行技术评审和商务评审，对所有的投标书都要进行的一道程序是( )。

A. 行政性评审

B. 综合分析评审报告

C. 业主管理部门评审意见

D. 专家打分

标准答案 :

A

7

标价是报价书中的重要内容，标价中的人工费、材料与永久设备费以及施工机械费是（ ）的组成部分。

A. 规费

B. 企业管理费

C. 工程直接费

D. 工程间接费

标准答案 :

C

8

评标应当由( )负责评审。

A. 招标人

B. 招标代理机构

C. 评标委员会

D. 建设行政主管部门

标准答案 :

C

9

工程项目合同管理体系的构成不包括（ )。

A. 工程项目财务体系

B. 工程项目法律体系

C. 项目合同实施体系

D. 项目合同评审体系

标准答案 :

A

10

实质性要求和条件是指招标文件中关于（ ）的主要条款。

A. 安全、环保及文明施工

B. 工期、安全和合同

C. 工期、质量及合同

D. 质量、安全及环保

标准答案 :

C

11

工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔（ ）。

A. 已经认可

B. 没有认可

C. 已提交诉讼

D. 已提交仲裁

标准答案 :

A

12

在工程的实施阶段，业主的主要权利不包括（ ）。

A. 必要时，有权指定分包商，进行某专业分部或分项工程的实施

B. 有权增减或取消合同内的工作项目，改变工程量及质量标准

C. 对于已建成的区段或部分工程，有权选择提前投入使用

D. 资金紧张时，可暂缓支付工程进度款

标准答案 :

D

13

下列说法正确的有

A.

平安险范围最小

B.

一切险最广

C.

水渍险大于平安险

D.

都不是

标准答案 :

B

14

A类设备的特点有：品种不多，但\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A.

关系简单

B.

职责明确

C.

高效率

D.

价值、数量大

标准答案 :

D

15

工具五金是\_\_\_\_\_\_类物质。

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

标准答案 :

C

二、多选题 （本大题共5小题，每小题2分，共10分）

16

选择分包商的主要条件有

A. 报价合理性

B. 技术力量

C. 财务力量

D. 信誉

标准答案 :

ABCD

17

发生工期索赔的原因有

A. 业主违约

B. 承包商违约

C. 工程变更

D. 不可预见事件

标准答案 :

ACD

18

常用成本预测定性方法有

A. 专家预测法

B. 座谈会法

C. 单价分析法

D. 成本法

标准答案 :

AB

19

国际工程管理人才应该是\_\_\_\_\_\_\_\_\_高级管理人才。

A.

复合型

B.

外向型

C.

开拓型

D.

创业型

标准答案 :

ABC

20

工程总成本间接费的有

A.

税金

B.

贷款利息

C.

保险费

D.

材料费

标准答案 :

ABC

06396-国际工程承包与管理-平时作业2

普通试卷 考生试卷相同

卷面总分 : 40 及格分数 : 24

一、单选题 （本大题共15小题，每小题2分，共30分）

1

A类设备的特点是品种\_\_\_\_\_\_，金额\_\_\_\_\_\_。

A. 多，大

B. 小，少

C. 多，小

D. 少，大

标准答案 :

D

2

索赔必须以( )为依据.

A. 工程预算

B. 结算资料

C. 工程变更

D. 合同

标准答案 :

D

3

一般招标文件中不构成合同文件的是（ ）。

A. 投标邀请书和投标人须知

B. 工程量表

C. 图纸

D. 合同文件

标准答案 :

A

4

国际承包因合同文件引起的索赔主要是有关合同文件的组成问题引起索赔、关于合同文件有效性引起的索赔和( )

A. 地质条件变化引起的索赔

B. 因图纸或工程量表中的错误而索赔

C. 工程质量要求的变更引起的索赔

D. 增减工程量的索赔

标准答案 :

B

5

以下不属于国际工程项目特点的是( )。

A. 风险性

B. 以合同管理为核心

C. 跨国的经济活动

D. 动态性

标准答案 :

D

6

通常建设工程的保留金为合同额的（ ）。

A. 5%

B. 8%

C. 10%

D. 15%

标准答案 :

A

7

下列选项中哪项不是国际工程物资工作的主要特点( )。

A. 技术性强

B. 地区保护

C. 货源广泛

D. 程序复杂

标准答案 :

B

8

建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前,( )人,根据招标人的意图和要求提出报价,择日当场开标,以便从中择优选定得标人的一种经济活动.

A. 公开招标

B. 邀请投标

C. 邀请议标

D. 公开招标和邀请投标

标准答案 :

A

9

在索赔管理中，合同范围以外的“新增工程”应称为（ ）。

A. 附加工程

B. 额外工程

C. 非合同工程

D. 变更工程

标准答案 :

B

10

国际贸易惯例中（ ）交货方式是由卖方在指定装运港将货物装船越过船舷后履行其交货义务。

A. CIF

B. FOB

C. CFR

D. CPT

标准答案 :

B

11

在进行国际物资采购时，FOB方式是指（ ）。

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 船边交货

D. 边境交货

标准答案 :

A

12

.根据FIDIC施工合同条件，业主向承包商支付每一笔进度款时，会扣留（ ）的费用作为保留金。

A. 5%

B. 8%

C. 10%

D. 3%

标准答案 :

C

13

将建好的工程向业主移交，业主结顺算成付款单，这是工程承包中资金运动的（ ）过程。

A. 回收

B. 结算

C. 付款

D. 筹集

标准答案 :

B

14

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()前,以书面形式通知所有招标文件收受人.

A. 10天

B. 14天

C. 15天

D. 28天

标准答案 :

C

15

交钥匙工程也称

A. PCTE

B. CDPE

C. ETCP

D. EPCT

标准答案 :

D

二、多选题 （本大题共5小题，每小题2分，共10分）

16

国际物资采购中，物资成交价格的影响因素主要包括

A.

交货方式

B.

一次购货数量

C.

支付货币

D.

支付条件

E.

采购时间

标准答案 :

ABCDE

17

外汇风险中常见的风险类型有

A.

信用风险

B.

交易风险

C.

折算风险

D.

管制风险

E.

经济风险

标准答案 :

BCE

18

保险按经营实施的方式划分，主要包括

A.

原保险

B.

再保险

C.

共同保险

D.

强制保险

E.

自愿保险

标准答案 :

DE

19

下列是道路工程的生产设备有

A. 挖土机

B. 压路机

C. 升降机

D. 推土机

标准答案 :

ABD

20

发生工期索赔的原因有

A. 业主违约

B. 承包商违约

C. 工程变更

D. 不可预见事件

标准答案 :

ACD

06396-国际工程承包与管理-平时作业1

普通试卷 考生试卷相同

卷面总分 : 40 及格分数 : 24

一、单选题 （本大题共15小题，每小题2分，共30分）

1

报价可以低一些的工程有

A.

特殊工程

B.

工期要求急的工程

C.

支付条件好的工程

D.

投标对手少的工程

标准答案 :

C

2

下列不属于常用的组织形式的是（ ）。

A. 工作队式项目组织

B. 矩阵式项目组织

C. 三角管理模式

D. 部门控制式项目组织

标准答案 :

C

3

格预审程序中应首先进行（　）。

A. 刊登资格预审公告

B. 资格预审邀请书的澄清

C. 编制资格预审文件

D. 发售资格预审文件

标准答案 :

C

4

关于FIDIC合同条件,不正确的说法是( ).

A. 适用于房屋建筑和各种工程

B. 只适用于国际工程施工

C. 必须委托工程师对工程施工进行监理

D. 必须按照单价合同方式编制招标

标准答案 :

B

5

发包人收到竣工验收报告28天内组织有关部门验收,并在验收后( )内给予认可或提出修改意见.

A. 7天

B. 14天

C. 15天

D. 28天

标准答案 :

B

6

( )承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)和利润来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚,工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程,抢险救灾工程,国防工程等.

A. 固定总价合同

B. 计量估价合同

C. 单价合同

D. 成本加酬金合同

标准答案 :

D

7

国际贸易惯例中有“E”“F”“C”“D”四组种交货状态术语，其中（ ）组交货方式属于“到货合同”。

A.

“E”

B.

“F”

C.

“D”

D.

“C”

标准答案 :

C

8

赢得值分析时，项目的CPI小于1表示（ ）。

A. 成本超支，绩效不能令人满意

B. 成本节约，绩效令人满意

C. 进度拖延，绩效不能令人满意

D. 进度提前，绩效令人满意

标准答案 :

A

9

工程反索赔是指( )

A. 承包商向业主提出的索赔

B. 分包商向总包商提出的索赔

C. 承包商向供货商提出的索赔

D. 业主向承包商提出的索赔

标准答案 :

D

10

下列不属于海上运输保险的险别为（ ）。

A. 平安险

B. 水渍险

C. 一切险

D. 人身意外险

标准答案 :

D

11

下列关于关键线路法的说法错误的是（ ）。

A. 关键线路上任何工作的延误，都将会导致整个工程的拖延

B. 关键线路法直观地表示出每道工序间的逻辑关系，并可通过计算工序的时间参数确定工序的自由浮动时间

C. 关键线路法可以利用先进的IT技术实现网络图的设计、计算、调整和优化

D. 每个项目的关键线路只有一条

标准答案 :

D

12

FOB是

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 船边交货

D. 车间交货

标准答案 :

A

13

在投标文件中，（ ）是核心内容，是投标成败的关键所在。

A.

技术文件

B.

价格文件

C.

商务法律文件

D.

合同文件

标准答案 :

B

14

在初步设计开始前确定限额设计目标的根据是( ).

A.

项目建议书

B.

初步可行性研究报告

C.

设计任务书

D.

经批准的可行性研究报告及投资估算

标准答案 :

D

15

对于一些招标文件,如果发现工程范围不很明确,条款不清楚或很不公正,或技术规范要求过于苛刻时,则要在充分估计投标风险的基础上,按()报价法处理.

A. 不平衡报价法

B. 多方案报价法

C. 增加建议方案

D. 暂定工程量的报价

标准答案 :

B

二、多选题 （本大题共5小题，每小题2分，共10分）

16

危机的特点有

A. 破坏性

B. 紧迫性

C. 意外性

D. 一般性

标准答案 :

ABC

17

工程总成本中的直接费有

A. 人工费

B. 材料费

C. 税金

D. 业务费

标准答案 :

AB

18

部门控制式项目组织的优点有

A.

人才作用发挥较充分

B.

职责明确,职能专一

C.

专业优势

D.

有利于人才的全面培养

标准答案 :

AB

19

报价可以高一些的工程有

A.

施工条件差

B.

投标对手多

C.

投标对手少

D.

支付条件好

标准答案 :

AC

20

国际工程的招标方式有

A. 公开招标

B. 邀请招标

C. 议标

D. 定标

标准答案 :

ABC

XXXX年XX月XXX自学考试社会助学课程综合测验

0148-06396-国际工程承包与管理-综合测验

(课程代码06396)

助学机构（代码）： 专业：

考试形式：闭卷■、开卷□

考试时间：120分钟

考生姓名： 准考证号： 身份证号：

题序 一 二 三 四 五 六 七 总分

得分

评卷人

卷面总分 : 100 及格分数 : 60

一、单选题 （本大题共6小题，每小题1分，共6分）

1

A类设备的特点是品种\_\_\_\_\_\_，金额\_\_\_\_\_\_。

A. 多，大

B. 小，少

C. 多，小

D. 少，大

标准答案 :

D

2

交钥匙工程也称

A. PCTE

B. CDPE

C. ETCP

D. EPCT

标准答案 :

D

3

某工程直接费为100万，间接费为20%，总部管理费为10%，则工程造价为

A. 132万

B. 140万

C. 150万

D. 124万

标准答案 :

A

4

工具五金是\_\_\_\_\_\_类物质。

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

标准答案 :

C

5

EXW是

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 车间交货

D. 船下交货

标准答案 :

B

6

\_\_\_\_\_\_是工程项目管理的核心。

A. 财务管理

B. 进度管理

C. 合同管理

D. 人事管理

标准答案 :

C

二、多选题 （本大题共5小题，每小题2分，共10分）

7

发生工期索赔的原因有

A. 业主违约

B. 承包商违约

C. 工程变更

D. 不可预见事件

标准答案 :

ACD

8

危机的特点有

A. 破坏性

B. 紧迫性

C. 意外性

D. 紧急性

标准答案 :

ABC

9

工程总成本中的直接费有

A. 人工费

B. 材料费

C. 税金

D. 业务费

标准答案 :

AB

10

报价可以高一些的工程有

A. 施工条件差

B. 投标对手少

C. 投标对手多

D. 支付条件好

标准答案 :

AB

11

国际工程的特点有

A. 跨国的经济活动

B. 严格合同管理

C. 风险与利润分离

D. 发达国家垄断

标准答案 :

ABD

三、判断题 （本大题共7小题，每小题2分，共14分）

12

优良工作质量是文化层中的物质层。

标准答案 :

正确

13

PDCA循环中的A代表计划。

标准答案 :

错误

14

工作指令是一种横向沟通。

标准答案 :

错误

15

平安险范围最广泛。

标准答案 :

错误

16

价值=功能\*成本

标准答案 :

错误

17

材料费是间接费用。

标准答案 :

错误

18

资格预审的公司通常以8-12人为宜。

标准答案 :

错误

四、填空题 （本大题共5小题，每小题3分，共15分）

19

工程总成本有 \_\_\_\_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_\_\_\_ 。

标准答案 :

直接成本 间接成本

20

运输保险险别有 \_\_\_\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_\_\_\_ 。

标准答案 :

平安险 水渍险 一切险

21

国际工程招标方式有 \_\_\_\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_\_\_\_ 。

标准答案 :

公开招标 邀请招标 议标

22

某设备原价10万，残值2万，使用10年，则年折旧为 \_\_\_\_\_\_\_\_ 。

标准答案 :

0.8万

23

DB模式是 \_\_\_\_\_\_\_\_ ，EPC模式是 \_\_\_\_\_\_\_\_ ，DBO模式是 \_\_\_\_\_\_\_\_ 。

标准答案 :

设计、施工一体化 设计、采购、施工一体化 设计、建设、运营

五、名词解释题 （本大题共5小题，每小题3分，共15分）

24

BOT模式

标准答案 :

是指项目公司负责项目的建设、运营，并在特许期满后将工程移交给项目的最终业主。

25

危机管理

标准答案 :

是指为了更有效地防止危机的发生，应对和处理危机以及消除危机的思想、组织、方法和手段。

26

价值工程

标准答案 :

是以功能分析为核心，以提高价值为目的，要求以最低的寿命周期成本实现产品的必要功能。

27

指定分包商

标准答案 :

是指那些直接与承包商签订合同，分担一部分承包商与业主签订合同中的任务的公司。

28

国际工程

标准答案 :

是指一个工程项目的咨询、设计、投资、融资、采购、施工以及培训等各个阶段的参与者来自不止一个国家、地区或国际组织，并且按照国际上通用的工程项目管理理念进行管理的工程。

六、简答题 （本大题共5小题，每小题5分，共25分）

29

国际工程的特点

标准答案 :

（1）跨多个学科的系统工程

（2）跨国的经济活动

（3）严格的合同管理

（4）风险与利润并存

（5）发达国家垄断

（6）国际工程市场总体上是一个持续稳定的市场。

30

工程索赔的主要依据

标准答案 :

（1）法律和法规

（2）合同文件

（3）来往信函

（4）会议记录

（5）施工现场记录

（6）工程财务记录

（7）现场气象记录

（8）市场信息资料

31

国际工程项目主要危机类型

标准答案 :

（1）工程事故引发的危机

（2）安全事故引发的危机

（3）工人罢工引发的危机

（4）与业主或工程师关系紧张而引发的危机

（5）项目人力资源引发的危机

（6）恐怖活动引发的危机

32

文化的基本特征有几个

标准答案 :

（1）人际交流方式

（2）人们的行为标准

（3）信仰和宗教

（4）与自然环境的关系

（5）与人造环境的关系

（6）时间的利用方式

33

项目经理设置的原则

标准答案 :

（1）目的性

（2）精干高效

（3）管理跨度和分层统一

（4）业务系统化管理

（5）灵活性与流动性

（6）施工能力和商务能力平衡

七、计算题 （本大题共1小题，每小题15分，共15分）

34

某工程发生费用有（1）人工费20万；（2）分包费10万；（3）税金5万；（4）暂定金额8万；（5）总部管理费7万；（6）材料费30万；（7）保险费10万。

求：（1）直接费为多少？

（2）间接费为多少？

（3）工程总成本为多少？

（4）工程报价为多少？

标准答案 :

（1）直接费=材料费+人工费+分包费=30万+20万+10万=60万 （2）间接费=保险费+税金=10万+5万=15万 （3）工程总价=直接费+间接费=60万+15万=75万 （4）工程报价=工程总价+暂定金额+总部管理费=75万+8万+7万=90万

XXXX年XX月XXX自学考试社会助学课程综合测验

06396-国际工程承包与管理-综测（客观）

(课程代码06396)

助学机构（代码）： 专业：

考试形式：闭卷■、开卷□

考试时间：120分钟

考生姓名： 准考证号： 身份证号：

题序 一 总分

得分

评卷人

卷面总分 : 100 及格分数 : 60

一、单选题 （本大题共50小题，每小题2分，共100分）

1

在进行工程投标时，为保证投标后不中途退标，并在中标后与业主签订工程承包合同，投标者须递交（ ）。

A. 投标保证书

B. 履约保函

C. 预付款保函

D. 维修保函

标准答案 :

A

2

下面各种风险中( )不属于国际工程承包中的经济风险。

A. 延迟付款

B. 换汇控制

C. 拒付债务

D. 衡平所有权

标准答案 :

C

3

国际工程中的投标保函一般为投标报价的( )。

A.

1%～3%

B.

3%～5%

C.

1%～5%,{D.5%～10%

标准答案 :

A

4

国际工程项目管理模式中EPC/T是指以下哪种模式？

A. 设计—招标—建造

B. 设计—采购—施工/交钥匙

C. 建造—运营—移交

D. 设计—建造

标准答案 :

B

5

工程项目合同管理体系的构成不包括（ )。

A. 工程项目财务体系

B. 工程项目法律体系

C. 项目合同实施体系

D. 项目合同评审体系

标准答案 :

A

6

( )在工程实施过程中难以避免，是承包商与业主沟通的重要内容。

A. 索赔

B. 工程延期

C. 工程变更

D. 材料价格上涨

标准答案 :

C

7

交钥匙工程也称

A. PCTE

B. CDPE

C. ETCP

D. EPCT

标准答案 :

D

8

标价是报价书中的重要内容，标价中的人工费、材料与永久设备费以及施工机械费是（ ）的组成部分。

A. 规费

B. 企业管理费

C. 工程直接费

D. 工程间接费

标准答案 :

C

9

一般招标文件中不构成合同文件的是（ ）。

A. 投标邀请书和投标人须知

B. 工程量表

C. 图纸

D. 合同文件

标准答案 :

A

10

下列选项中哪项不是国际工程物资工作的主要特点( )。

A. 技术性强

B. 地区保护

C. 货源广泛

D. 程序复杂

标准答案 :

B

11

在工程的实施阶段，业主的主要权利不包括（ ）。

A. 必要时，有权指定分包商，进行某专业分部或分项工程的实施

B. 有权增减或取消合同内的工作项目，改变工程量及质量标准

C. 对于已建成的区段或部分工程，有权选择提前投入使用

D. 资金紧张时，可暂缓支付工程进度款

标准答案 :

D

12

在《建筑工程施工合同文本》条件下,发生不可抗力的事件时,承包人机械设备损坏的损失,由( )承担.

A. 发包人

B. 承包人

C. 设备供应商

D. 发包人和承包人共同

标准答案 :

B

13

国际工程承包合同订立的最主要形式是（ 　）。

A. 招标

B. 投标

C. 公开招标

D. 邀请招标

标准答案 :

C

14

承诺生效时( )。

A. 合同生效

B. 合同成立

C. 承诺可以撤回

D. 要约人可以撤销要约

标准答案 :

A

15

选择合同类型时,对工程量不太大且能精确计算,工期较短,技术不太复杂,风险不大的项目,应当采用( ).

A. 总价合同

B. 单价合同

C. 成本加酬金合同

D. FIDIC合同条件

标准答案 :

A

16

下列合同中，承包商承担全部风险的总价合同类型是（ ）。

A. 固定总价合同

B. 调价总价合同

C. 固定工程量总价合同

D. 附费率表总价合同

标准答案 :

A

17

PDCA循环中，D(Do)是指

A. 明确目标并制订实现目标的行动方案

B. 展开工程的作业技术活动

C. 对计划实施过程进行各种检查

D. 对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正

标准答案 :

A

18

赢得值分析时，项目的CPI小于1表示（ ）。

A. 成本超支，绩效不能令人满意

B. 成本节约，绩效令人满意

C. 进度拖延，绩效不能令人满意

D. 进度提前，绩效令人满意

标准答案 :

A

19

国际贸易惯例中（ ）交货方式是由卖方在指定装运港将货物装船越过船舷后履行其交货义务。

A. CIF

B. FOB

C. CFR

D. CPT

标准答案 :

B

20

实质性要求和条件是指招标文件中关于（ ）的主要条款。

A. 安全、环保及文明施工

B. 工期、安全和合同

C. 工期、质量及合同

D. 质量、安全及环保

标准答案 :

C

21

工程施工招标的标底可由( )编制.

A. 招标单位

B. 施工单位

C. 招标管理机构

D. 定额管理单位

标准答案 :

A

22

因工程师指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由( )承担,延误的工期( ).

A.

发包人,不予顺延

B.

发包人,顺延

C.

承包人,顺延

D.

工程师,不予顺延

标准答案 :

B

23

A类设备的特点是品种\_\_\_\_\_\_，金额\_\_\_\_\_\_。

A. 多，大

B. 小，少

C. 多，小

D. 少，大

标准答案 :

D

24

临时进口物资设备税金保函的有效期与工期的关系是（ )

A. 相同

B. 长于工期

C. 相等

D. 短于工期

标准答案 :

B

25

选择招标又被称为（ ）。

A. 公开招标

B. 谈判招标

C. 邀请招标

D. 两段招标

标准答案 :

C

26

EXW是

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 车间交货

D. 船下交货

标准答案 :

B

27

投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，（ ）。

A. 投标文件将被拒绝，作废标处理

B. 在评标时予以降分处理

C. 要求投标人补交投标保证金

D. 视当时情况而定

标准答案 :

A

28

在初步设计开始前确定限额设计目标的根据是( ).

A.

项目建议书

B.

初步可行性研究报告

C.

设计任务书

D.

经批准的可行性研究报告及投资估算

标准答案 :

D

29

在国际工程承包中争议的解决有多种方式，在这些方式中有些不属于法律程序，请在下列选项中选出( )。

A. 协调

B. 调解

C. 公断

D. 诉讼

标准答案 :

A

30

在评标过程中,投标文件应实质上响应招标文件的所有条款条件,无显著的差异或保留.这是指( ).

A. 符合性评审

B. 技术性评审

C. 商务性评审

D. 经济性评审

标准答案 :

A

31

不可抗力事件发生后,承包方应在事件结束后48小时内向工程师通报受害情况.灾害继续时,承包方应每隔( )向工程师报告一次灾害情况.

A. 24小时

B. 48小时

C. 7天

D. 14天

标准答案 :

C

32

招标文件是在（ ）才开始发售的。

A. 资格预审之前

B. 资格预审中间

C. 资格预审之后

D. 招标公告发布时

标准答案 :

C

33

在索赔管理中，合同范围以外的“新增工程”应称为（ ）。

A. 附加工程

B. 额外工程

C. 非合同工程

D. 变更工程

标准答案 :

B

34

国外通常把计划管理工作过程概括为PDCA四个环节，称为PDCA周期。其中PDCA分别代表( )。

A. 计划策划、计划考察、计划实施、计划检查

B. 计划考察、计划实施、计划检查、采取措施

C. 计划编制、计划检查、计划实施、计划控制

D. 计划编制、计划实施、计划控制、采取措施

标准答案 :

D

35

工具五金是\_\_\_\_\_\_类物质。

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

标准答案 :

C

36

计划管理的过程可以概括为P、D、C、A四个环节，简称PDCA循环。其中：P代表计划的编制，A代表（ ）

A. 计划的研究

B. 采取措施

C. 采取循环

D. 计划的分享

标准答案 :

B

37

履约保函一般为工程合同总价的（ ）。

A. 5%~10%

B. 8%~15%

C. 10%~20%

D. 15%~20%

标准答案 :

C

38

通常工程预付款为合同价的（ ）

A. 10%-20%

B. 15%-20%

C. 10%-15%

D. 15%-25%

标准答案 :

C

39

\_\_\_\_\_\_是工程项目管理的核心。

A. 财务管理

B. 进度管理

C. 合同管理

D. 人事管理

标准答案 :

C

40

卢斯莫尔把工程项目中的危机管理过程划分为七个步骤，分别为侦查、诊断、决策、反馈、恢复、学习及（ ）。

A. 辨识

B. 分析

C. 应对

D. 实施

标准答案 :

D

41

索赔必须以( )为依据.

A. 工程预算

B. 结算资料

C. 工程变更

D. 合同

标准答案 :

D

42

按照FIDIC合同条件,下列关于调整合同工作单价的原则不正确的是( ).

A. 此项工作实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于10%

B. 此项工作实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于5%

C. 工程量的变更与对该项工作规定的具体单价的乘积超过了接受的合同款项0.01%

D. 由此工程量的变更直接造成该项工作单位工程量费用的变动超过1%

标准答案 :

B

43

以下哪个国家率先将“建造—运营—移交项目管理模式”应用于基础设施建设？

A. 美国

B. 英国

C. 土耳其

D. 中国

标准答案 :

C

44

为从众多的投标书中筛选出符合最低要求标准的合格投标书，淘汰那些基本不合格的投标，以免浪费时间和精力去进行技术评审和商务评审，对所有的投标书都要进行的一道程序是( )。

A. 行政性评审

B. 综合分析评审报告

C. 业主管理部门评审意见

D. 专家打分

标准答案 :

A

45

在EPC交钥匙总承包模式下，承包商应保证其设计符合( )。

A. 合同约定

B. 可行性研究阶段所定的质量要求

C. 各部位设计的协调性

D. ABC三项全包括

标准答案 :

D

46

在施工中出现非承包商原因的窝工现象,承包商自有设备可按( )计算索赔费用.

A. 施工机械台班费

B. 施工机械台班折旧和设备使用费

C. 施工机械台班折旧费

D. 施工机械市场租赁费

标准答案 :

C

47

建设项目可行性研究报告可作为( ).

A. 项目编制竣工结算的依据

B. 项目编制设计概算的依据

C. 项目编制招标投标的依据

D. 项目后评估的依据

标准答案 :

D

48

建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前,( )人,根据招标人的意图和要求提出报价,择日当场开标,以便从中择优选定得标人的一种经济活动.

A. 公开招标

B. 邀请投标

C. 邀请议标

D. 公开招标和邀请投标

标准答案 :

A

49

项目具有的两个基本特征是( )。

A. 独特性和临时性

B. 独特性和系统性

C. 系统性和临时性

D. 系统性和复杂性

标准答案 :

A

50

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()前,以书面形式通知所有招标文件收受人.

A. 10天

B. 14天

C. 15天

D. 28天

标准答案 :

C

XXXX年XX月XXX自学考试社会助学课程综合测验

06396-国际工程承包与管理 综测2（客观）

(课程代码06396)

助学机构（代码）： 专业：

考试形式：闭卷■、开卷□

考试时间：120分钟

考生姓名： 准考证号： 身份证号：

题序 一 总分

得分

评卷人

卷面总分 : 100 及格分数 : 60

一、单选题 （本大题共50小题，每小题2分，共100分）

1

索赔必须以( )为依据.

A. 工程预算

B. 结算资料

C. 工程变更

D. 合同

标准答案 :

D

2

按工程进度编制施工成本计划时，需要将（ ）的施工成本进行迭加汇总。

A. 各项工作内

B. 每个时段内

C. 网络图内

D. 横道图内

标准答案 :

B

3

属于承包商或业主的财产损失,或其本公司和其它承包人在现场从事与工程有关工作的职工的伤亡不属于（ ）赔偿范围。

A. 工程一切

B. 人身意外险

C. 第三方责任险

D. 社会福利险

标准答案 :

C

4

赢得值分析时，项目的CPI小于1表示（ ）。

A. 成本超支，绩效不能令人满意

B. 成本节约，绩效令人满意

C. 进度拖延，绩效不能令人满意

D. 进度提前，绩效令人满意

标准答案 :

A

5

国际工程的概念为（ 　）。

A. 国际工程咨询包括对工程项目前期的投资机会研究、预可行性研究、可行性研究、项目评估、勘察、设计、招标文件编制、监理管理和后评价等，是以高水平的智力劳动为主的行业

B. 国际工程通常是指一项允许由外国公司来承包建造的工程项目，即面向国际进行招标的工程

C. 国际工程承包包括对工程项目进行投标、施工、设备采购及安装调试、分包、提供劳务等

D. 国际工程承包合同即指国际工程的参与主体之间为了实现特定的目的而签订的明确彼此权利义务关系的协议

标准答案 :

B

6

项目具有的两个基本特征是( )。

A. 独特性和临时性

B. 独特性和系统性

C. 系统性和临时性

D. 系统性和复杂性

标准答案 :

A

7

( )承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)和利润来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚,工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程,抢险救灾工程,国防工程等.

A. 固定总价合同

B. 计量估价合同

C. 单价合同

D. 成本加酬金合同

标准答案 :

D

8

按照《建筑法》的有关规定,凡应该公开招标的工程不公开招标的,建设行政主管部门不予颁发( ).

A. 建设用地许可证

B. 规划许可证

C. 施工许可证

D. 工程质量监督手续

标准答案 :

C

9

卢斯莫尔把工程项目中的危机管理过程划分为七个步骤，分别为侦查、诊断、决策、反馈、恢复、学习及（ ）。

A. 辨识

B. 分析

C. 应对

D. 实施

标准答案 :

D

10

国际工程项目建筑安装工程费用中，税金一般计入（ ）中。

A. 公司管理费

B. 直接费

C. 间接费

D. 暂列金额

标准答案 :

C

11

索赔必须以( )为依据.

A. 工程预算

B. 结算资料

C. 工程变更

D. 合同

标准答案 :

D

12

国际工程承包合同订立的最主要形式是（ 　）。

A. 招标

B. 投标

C. 公开招标

D. 邀请招标

标准答案 :

C

13

EXW是

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 车间交货

D. 船下交货

标准答案 :

B

14

评标应当由( )负责评审。

A. 招标人

B. 招标代理机构

C. 评标委员会

D. 建设行政主管部门

标准答案 :

C

15

按照FIDIC合同条件,下列关于调整合同工作单价的原则不正确的是( ).

A. 此项工作实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于10%

B. 此项工作实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于5%

C. 工程量的变更与对该项工作规定的具体单价的乘积超过了接受的合同款项0.01%

D. 由此工程量的变更直接造成该项工作单位工程量费用的变动超过1%

标准答案 :

B

16

重大建设项目的可行性研究报告,由( )审批.

A. 国务院

B. 国家计委

C. 各主管部门

D. 全国性专业公司

标准答案 :

A

17

属于法律程序解决争议的方式是

A. 公断

B. 诉讼

C. 仲裁

D. DRB方式

标准答案 :

C

18

( )在工程实施过程中难以避免，是承包商与业主沟通的重要内容。

A. 索赔

B. 工程延期

C. 工程变更

D. 材料价格上涨

标准答案 :

C

19

合同管理的一种组织结构——矩阵式，又称为（ ）

A. 合同管理员制

B. 直线式

C. 专业划分制

D. 职能式

标准答案 :

C

20

一般招标文件中不构成合同文件的是（ ）。

A. 投标邀请书和投标人须知

B. 工程量表

C. 图纸

D. 合同文件

标准答案 :

A

21

在索赔管理中，合同范围以外的“新增工程”应称为（ ）。

A. 附加工程

B. 额外工程

C. 非合同工程

D. 变更工程

标准答案 :

B

22

选择合同类型时,对工程量不太大且能精确计算,工期较短,技术不太复杂,风险不大的项目,应当采用( ).

A. 总价合同

B. 单价合同

C. 成本加酬金合同

D. FIDIC合同条件

标准答案 :

A

23

一些重型设备和专用起吊设备的使用年限可长达（ ）。

A. 12年

B. 15年

C. 18年

D. 20年

标准答案 :

B

24

标底作为招标工程的预期价格,应控制在()限额以内.

A. 批准的总投资

B. 业主建议的总投资

C. 批准的总概算及投资包干

D. 批准的投资估算

标准答案 :

C

25

工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔（ ）。

A. 已经认可

B. 没有认可

C. 已提交诉讼

D. 已提交仲裁

标准答案 :

A

26

计划管理的过程可以概括为P、D、C、A四个环节，简称PDCA循环。其中：P代表计划的编制，A代表（ ）

A. 计划的研究

B. 采取措施

C. 采取循环

D. 计划的分享

标准答案 :

B

27

分包单位按照分包合同的约定对（ ）负责。

A. 总包单位

B. 业主

C. 设计单位

D. 监理单位

标准答案 :

A

28

工程反索赔是指( )

A. 承包商向业主提出的索赔

B. 分包商向总包商提出的索赔

C. 承包商向供货商提出的索赔

D. 业主向承包商提出的索赔

标准答案 :

D

29

国际承包因合同文件引起的索赔主要是有关合同文件的组成问题引起索赔、关于合同文件有效性引起的索赔和( )

A. 地质条件变化引起的索赔

B. 因图纸或工程量表中的错误而索赔

C. 工程质量要求的变更引起的索赔

D. 增减工程量的索赔

标准答案 :

B

30

招标文件是在（ ）才开始发售的。

A. 资格预审之前

B. 资格预审中间

C. 资格预审之后

D. 招标公告发布时

标准答案 :

C

31

国际贸易惯例中（ ）交货方式是由卖方在指定装运港将货物装船越过船舷后履行其交货义务。

A. CIF

B. FOB

C. CFR

D. CPT

标准答案 :

B

32

用于保证投标人在中标签约之前不撤销其标书的保函叫（ ）

A. 预付款保函

B. 投标保函

C. 签约保函

D. 履约保函

标准答案 :

B

33

国际工程承包合同订立的最主要形式是（ 　）。

A. 招标

B. 投标

C. 公开招标

D. 邀请招标

标准答案 :

C

34

建设项目可行性研究报告可作为( ).

A. 项目编制竣工结算的依据

B. 项目编制设计概算的依据

C. 项目编制招标投标的依据

D. 项目后评估的依据

标准答案 :

D

35

按照《建筑法》的有关规定,凡应该公开招标的工程不公开招标的,建设行政主管部门不予颁发( ).

A. 建设用地许可证

B. 规划许可证

C. 施工许可证

D. 工程质量监督手续

标准答案 :

C

36

某打桩工程验收时工程师因故未参加，但在发包人的验收记录上签字。后来主体结构施工时因墙体开裂，对桩基础重新检验发现部分部位存在质量问题，则重新检验的费用和发生工期拖延的处理方法正确的是（　）。

A. 费用和工期均有工程师承担

B. 费用和工期均有承包人承担

C. 费用由包人承担，工期由发包人承担

D. 费用由工程师承担，工期由发包人承担

标准答案 :

B

37

按照《建筑工程施工合同示范文本》,因( C )情况造成延误,应当顺延工期.

A.

雨季到来

B.

承包方发生重大的伤亡事故

C.

工程量变化或工程设计变更

D.

承包方采购工程材料不合格

标准答案 :

C

38

重大建设项目的可行性研究报告,由( )审批.

A. 国务院

B. 国家计委

C. 各主管部门

D. 全国性专业公司

标准答案 :

A

39

( )承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)和利润来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚,工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程,抢险救灾工程,国防工程等.

A. 固定总价合同

B. 计量估价合同

C. 单价合同

D. 成本加酬金合同

标准答案 :

D

40

从项目管理的角度D、监理的任务是实行“TQCC”四大目标管理控制，其中Q是指( )

A. 工期控制

B. 质量控制

C. 成本控制

D. 合同管理

标准答案 :

B

41

关于FIDIC合同条件,不正确的说法是( ).

A. 适用于房屋建筑和各种工程

B. 只适用于国际工程施工

C. 必须委托工程师对工程施工进行监理

D. 必须按照单价合同方式编制招标

标准答案 :

B

42

建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前,( )人,根据招标人的意图和要求提出报价,择日当场开标,以便从中择优选定得标人的一种经济活动.

A. 公开招标

B. 邀请投标

C. 邀请议标

D. 公开招标和邀请投标

标准答案 :

A

43

履约保函一般为工程合同总价的（ ）。

A. 5%~10%

B. 8%~15%

C. 10%~20%

D. 15%~20%

标准答案 :

C

44

\_\_\_\_\_\_是工程项目管理的核心。

A. 财务管理

B. 进度管理

C. 合同管理

D. 人事管理

标准答案 :

C

45

在初步设计开始前确定限额设计目标的根据是( ).

A.

项目建议书

B.

初步可行性研究报告

C.

设计任务书

D.

经批准的可行性研究报告及投资估算

标准答案 :

D

46

下列不属于海上运输保险的险别为（ ）。

A. 平安险

B. 水渍险

C. 一切险

D. 人身意外险

标准答案 :

D

47

投标文件一般包括商务条款、标的工程内容条款和

A. 造价条款

B. 技术要求条款

C. 施工方案条款

D. 文明施工条款

标准答案 :

B

48

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()前,以书面形式通知所有招标文件收受人.

A. 10天

B. 14天

C. 15天

D. 28天

标准答案 :

C

49

在FIDIC合同条件中,不允许索赔窝工费用的是( ).

A.

施工中遇到文物和古迹

B.

变更导致竣工时间的延长

C.

延误发放图纸

D.

对竣工检验的干扰

标准答案 :

B

50

国际工程项目建筑安装工程费用中，税金一般计入（ ）中。

A. 公司管理费

B. 直接费

C. 间接费

D. 暂列金额

标准答案 :

C

XXXX年XX月XXX自学考试社会助学课程综合测验

06396-国际工程承包与管理 综测1（客观）

(课程代码06396)

助学机构（代码）： 专业：

考试形式：闭卷■、开卷□

考试时间：120分钟

考生姓名： 准考证号： 身份证号：

题序 一 二 总分

得分

评卷人

卷面总分 : 100 及格分数 : 60

一、单选题 （本大题共30小题，每小题2分，共60分）

1

A类设备的特点是品种\_\_\_\_\_\_，金额\_\_\_\_\_\_。

A. 多，大

B. 小，少

C. 多，小

D. 少，大

标准答案 :

D

2

A类设备的特点有：品种不多，但\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

A.

关系简单

B.

职责明确

C.

高效率

D.

价值、数量大

标准答案 :

D

3

( )是一种非正式的沟通方式，便于项目各参与方在施工现场进行即时沟通，有利于问题的即时解决，其缺点是容易失真、对双方没有约束力。

A. 书面沟通

B. 口头沟通

C. 项目会议

D. 官方沟通

标准答案 :

B

4

在EPC交钥匙总承包模式下，承包商应保证其设计符合( )。

A. 合同约定

B. 可行性研究阶段所定的质量要求

C. 各部位设计的协调性

D. ABC三项全包括

标准答案 :

D

5

在《建筑工程施工合同文本》条件下,发生不可抗力的事件时,承包人机械设备损坏的损失,由( )承担.

A. 发包人

B. 承包人

C. 设备供应商

D. 发包人和承包人共同

标准答案 :

B

6

工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔（ ）。

A. 已经认可

B. 没有认可

C. 已提交诉讼

D. 已提交仲裁

标准答案 :

A

7

工程反索赔是指( )

A. 承包商向业主提出的索赔

B. 分包商向总包商提出的索赔

C. 承包商向供货商提出的索赔

D. 业主向承包商提出的索赔

标准答案 :

D

8

PDCA循环中，D(Do)是指

A. 明确目标并制订实现目标的行动方案

B. 展开工程的作业技术活动

C. 对计划实施过程进行各种检查

D. 对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正

标准答案 :

A

9

某工程直接费为100万，间接费为20%，总部管理费为10%，则工程造价为

A. 132万

B. 140万

C. 150万

D. 124万

标准答案 :

A

10

国际贸易惯例中（ ）交货方式是由卖方在指定装运港将货物装船越过船舷后履行其交货义务。

A. CIF

B. FOB

C. CFR

D. CPT

标准答案 :

B

11

国外通常把计划管理工作过程概括为PDCA四个环节，称为PDCA周期。其中PDCA分别代表( )。

A.

计划策划、计划考察、计划实施、计划检查

B.

计划考察、计划实施、计划检查、采取措施

C.

计划编制、计划检查、计划实施、计划控制

D.

计划编制、计划实施、计划检查、采取措施

标准答案 :

D

12

投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，（ ）。

A. 投标文件将被拒绝，作废标处理

B. 在评标时予以降分处理

C. 要求投标人补交投标保证金

D. 视当时情况而定

标准答案 :

A

13

以下属于合同履行阶段的是（ )。

A. 合同策划

B. 合同谈判

C. 合同签订

D. 合同交底

标准答案 :

D

14

属于司法程序解决争议的方式是（ ）

A. 公断

B. 诉讼

C. 仲裁

D. DRB方式

标准答案 :

B

15

承担工程项目施工及设备采购、安装的公司为（ ）。

A. 业主

B. 开发商

C. 承包商

D. 监理

标准答案 :

C

16

国际项目承包的风险主要来自于政治因素和经济因素，下列哪一项是政治风险( )。

A. 汇率浮动

B. 国有化、没收外资

C. 换汇控制

D. 通货膨胀

标准答案 :

B

17

从合同责任上讲，对于不可预见的外界条件，不论是招标文件中描述失实，或是招标文件中根本未曾提到的，则（ ）。

A. 是承包商的责任，因而不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

B. 不是承包商的责任，也不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

C. 不是承包商的责任，因而应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

D. 是承包商的责任，但应给予承包商相应的经济补偿和工期延长

标准答案 :

C

18

某打桩工程验收时工程师因故未参加，但在发包人的验收记录上签字。后来主体结构施工时因墙体开裂，对桩基础重新检验发现部分部位存在质量问题，则重新检验的费用和发生工期拖延的处理方法正确的是（　）。

A. 费用和工期均有工程师承担

B. 费用和工期均有承包人承担

C. 费用由包人承担，工期由发包人承担

D. 费用由工程师承担，工期由发包人承担

标准答案 :

B

19

通常工程预付款为合同价的（ ）

A. 10%-20%

B. 15%-20%

C. 10%-15%

D. 15%-25%

标准答案 :

C

20

临时进口物资设备税金保函的有效期与工期的关系是（ )

A. 相同

B. 长于工期

C. 相等

D. 短于工期

标准答案 :

B

21

一些重型设备和专用起吊设备的使用年限可长达（ ）。

A. 12年

B. 15年

C. 18年

D. 20年

标准答案 :

B

22

建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前,( )人,根据招标人的意图和要求提出报价,择日当场开标,以便从中择优选定得标人的一种经济活动.

A. 公开招标

B. 邀请投标

C. 邀请议标

D. 公开招标和邀请投标

标准答案 :

A

23

格预审程序中应首先进行（　）。

A. 刊登资格预审公告

B. 资格预审邀请书的澄清

C. 编制资格预审文件

D. 发售资格预审文件

标准答案 :

C

24

交钥匙工程也称

A. PCTE

B. CDPE

C. ETCP

D. EPCT

标准答案 :

D

25

分包单位按照分包合同的约定对（ ）负责。

A. 总包单位

B. 业主

C. 设计单位

D. 监理单位

标准答案 :

A

26

建设工程总承包单位依法分包的，总承包单位就分包工程对建设单位( )。

A. 不承担责任

B. 由分包单位承担责任

C. 承担管理责任

D. 和分包单位承担连带责任

标准答案 :

D

27

交钥匙工程也称

A. PCTE

B. CDPE

C. ETCP

D. EPCT

标准答案 :

D

28

报价可以低一些的工程有

A.

特殊工程

B.

工期要求急的工程

C.

支付条件好的工程

D.

投标对手少的工程

标准答案 :

C

29

FOB是

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 船边交货

D. 车间交货

标准答案 :

A

30

下列说法正确的有

A.

平安险范围最小

B.

一切险最广

C.

水渍险大于平安险

D.

都不是

标准答案 :

B

二、多选题 （本大题共10小题，每小题4分，共40分）

31

国际工程管理人才应该是\_\_\_\_\_\_\_\_\_高级管理人才。

A.

复合型

B.

外向型

C.

开拓型

D.

创业型

标准答案 :

ABC

32

下列是道路工程的生产设备有

A. 挖土机

B. 压路机

C. 升降机

D. 推土机

标准答案 :

ABD

33

工程总成本间接费的有

A.

税金

B.

贷款利息

C.

保险费

D.

材料费

标准答案 :

ABC

34

常见的定量预测方法有

A. 高低点法

B. 趋势外推法

C. 回归分析法

D. 德尔菲法

标准答案 :

ABC

35

报价可以高一些的工程有

A.

施工条件差

B.

投标对手多

C.

投标对手少

D.

支付条件好

标准答案 :

AC

36

国际工程的招标方式有

A. 公开招标

B. 邀请招标

C. 议标

D. 定标

标准答案 :

ABC

37

常用成本预测定性方法有

A. 专家预测法

B. 座谈会法

C. 单价分析法

D. 成本法

标准答案 :

AB

38

工程项目文化的行为层的是

A. 工作作风

B. 工程质量

C. 规章制度

D. 精神面貌

标准答案 :

AD

39

常见的招标方法有

A. 公开招标

B. 邀请招标

C. 广告招标

D. 都不是

标准答案 :

AB

40

危机的特点有

A. 破坏性

B. 紧迫性

C. 意外性

D. 一般性

标准答案 :

ABC

XXXX年XX月XXX自学考试社会助学课程综合测验

06396-国际工程承包与管理-综合测验1

(课程代码06396)

助学机构（代码）： 专业：

考试形式：闭卷■、开卷□

考试时间：120分钟

考生姓名： 准考证号： 身份证号：

题序 一 二 三 总分

得分

评卷人

卷面总分 : 100 及格分数 : 60

一、单选题 （本大题共20小题，每小题2分，共40分）

1

选择合同类型时,对工程量不太大且能精确计算,工期较短,技术不太复杂,风险不大的项目,应当采用( ).

A. 总价合同

B. 单价合同

C. 成本加酬金合同

D. FIDIC合同条件

标准答案 :

A

2

发包人收到竣工验收报告28天内组织有关部门验收,并在验收后( )内给予认可或提出修改意见.

A. 7天

B. 14天

C. 15天

D. 28天

标准答案 :

B

3

重大建设项目的可行性研究报告,由( )审批.

A. 国务院

B. 国家计委

C. 各主管部门

D. 全国性专业公司

标准答案 :

A

4

选择招标又被称为（ ）。

A. 公开招标

B. 谈判招标

C. 邀请招标

D. 两段招标

标准答案 :

C

5

A类设备的特点是品种\_\_\_\_\_\_，金额\_\_\_\_\_\_。

A. 多，大

B. 小，少

C. 多，小

D. 少，大

标准答案 :

D

6

建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前,( )人,根据招标人的意图和要求提出报价,择日当场开标,以便从中择优选定得标人的一种经济活动.

A. 公开招标

B. 邀请投标

C. 邀请议标

D. 公开招标和邀请投标

标准答案 :

A

7

国外通常把计划管理工作过程概括为PDCA四个环节，称为PDCA周期。其中PDCA分别代表( )。

A.

计划策划、计划考察、计划实施、计划检查

B.

计划考察、计划实施、计划检查、采取措施

C.

计划编制、计划检查、计划实施、计划控制

D.

计划编制、计划实施、计划检查、采取措施

标准答案 :

D

8

某打桩工程验收时工程师因故未参加，但在发包人的验收记录上签字。后来主体结构施工时因墙体开裂，对桩基础重新检验发现部分部位存在质量问题，则重新检验的费用和发生工期拖延的处理方法正确的是（　）。

A. 费用和工期均有工程师承担

B. 费用和工期均有承包人承担

C. 费用由包人承担，工期由发包人承担

D. 费用由工程师承担，工期由发包人承担

标准答案 :

B

9

属于司法程序解决争议的方式是（ ）

A. 公断

B. 诉讼

C. 仲裁

D. DRB方式

标准答案 :

B

10

交钥匙工程也称

A. PCTE

B. CDPE

C. ETCP

D. EPCT

标准答案 :

D

11

属于承包商或业主的财产损失,或其本公司和其它承包人在现场从事与工程有关工作的职工的伤亡不属于（ ）赔偿范围。

A. 工程一切

B. 人身意外险

C. 第三方责任险

D. 社会福利险

标准答案 :

C

12

在进行国际物资采购时，FOB方式是指（ ）。

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 船边交货

D. 边境交货

标准答案 :

A

13

一些重型设备和专用起吊设备的使用年限可长达（ ）。

A. 12年

B. 15年

C. 18年

D. 20年

标准答案 :

B

14

下列合同中，承包商承担全部风险的总价合同类型是（ ）。

A. 固定总价合同

B. 调价总价合同

C. 固定工程量总价合同

D. 附费率表总价合同

标准答案 :

A

15

卢斯莫尔把工程项目中的危机管理过程划分为七个步骤，分别为侦查、诊断、决策、反馈、恢复、学习及（ ）。

A. 辨识

B. 分析

C. 应对

D. 实施

标准答案 :

D

16

在国际工程承包活动中，（ ）是最普遍、最容易被各方接受的信用担保形式。

A. 信用证

B. 银行保函

C. 托收

D. 银行承兑汇票

标准答案 :

B

17

某工程直接费为100万，间接费为20%，总部管理费为10%，则工程造价为

A. 132万

B. 140万

C. 150万

D. 124万

标准答案 :

A

18

分包单位按照分包合同的约定对（ ）负责。

A. 总包单位

B. 业主

C. 设计单位

D. 监理单位

标准答案 :

A

19

EXW是

A. 船上交货

B. 工厂交货

C. 车间交货

D. 船下交货

标准答案 :

B

20

\_\_\_\_\_\_是工程项目管理的核心。

A. 财务管理

B. 进度管理

C. 合同管理

D. 人事管理

标准答案 :

C

二、判断题 （本大题共10小题，每小题2分，共20分）

21

投标单位在投标报价中,对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价,在开标后,发现投标单位没有填写单价和合价的项目,则允许投标单位补充填写（）

标准答案 :

错误

试题解析 :

认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中

22

优良工作质量是文化层中的物质层。

标准答案 :

正确

23

PDCA循环中的A代表计划。

标准答案 :

错误

24

工作指令是一种横向沟通。

标准答案 :

错误

25

标底作为招标工程的预期价格,应控制在批准的投资估算限额以内.（）

标准答案 :

错误

试题解析 :

总概算或修正概算

26

建设项目可行性研究的前提和基础是市场研究( )

标准答案 :

正确

27

平安险范围最广泛。

标准答案 :

错误

28

价值=功能\*成本

标准答案 :

错误

29

材料费是间接费用。

标准答案 :

错误

30

资格预审的公司通常以8-12人为宜。

标准答案 :

错误

三、计算题 （本大题共1小题，每小题40分，共40分）

31

某工程发生费用有（1）人工费20万；（2）分包费10万；（3）税金5万；（4）暂定金额8万；（5）总部管理费7万；（6）材料费30万；（7）保险费10万。

求：（1）直接费为多少？

（2）间接费为多少？

（3）工程总成本为多少？

（4）工程报价为多少？

标准答案 :

（1）直接费=材料费+人工费+分包费=30万+20万+10万=60万 （2）间接费=保险费+税金=10万+5万=15万 （3）工程总价=直接费+间接费=60万+15万=75万 （4）工程报价=工程总价+暂定金额+总部管理费=75万+8万+7万=90万